## 表4-2
扶贫资金项目实施情况公开公示表（事后）
公示单位：平江县交通运输局 | [8 empty] | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金使用 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目实施结果 | 验收结果 | 绩效目标实现情况 | 备 注
1 | 2017年安保项目 | 24个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 1479.5895 | 2017.11 | 2018.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
2 | 2018年安保项目 | 9个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 970 | 2018.12 | 2019.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
3 | 小过线安保项目 | 1个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 27.7201 | 2018.1 | 2018.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
4 | 沱龙峡景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 296.0344 | 2017.12 | 2018.1 | 已完成 |  | 已完成
5 | 连云山景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 568 | 2017.12 | 2018.1 | 已完成 |  | 已完成
6 | 纯溪小镇景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 522 | 2017.12 | 2018.1 | 已完成 |  | 已完成
7 | 大洲乡太平村交通基础建设 | 大洲乡 | 道路改扩建 | 670.41 | 2017.9 | 2018.1 | 已完成 |  | 已完成
8 | 中村桥 | 瓮江 | 管养线路S316中村桥桥梁全长21.02米,桥宽8.5米 | 32 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
9 | 金塘桥 | 浯口 | 管养线路X012金塘桥桥梁全长6.2米,桥宽7.5米 | 5 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
10 | 板陂桥 | 瓮江 | 管养线路S316板陂桥桥梁全长23.02米,桥宽8.5米 | 16 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
11 | 七里冲二桥 | 余坪 | 管养线路X012七里冲二桥桥桥梁全长18.2米,桥宽7.5米 | 32 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
12 | 张家桥 | 瓮江 | 管养线路Y994张家桥桥桥梁全长29.02米,桥宽7.5米 | 62 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
13 | 团柘4桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘4桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 35 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
14 | 团柘5桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘5桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 35 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
15 | 团柘6桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘6桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 37 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
16 | 团柘9桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘9桥桥桥桥梁全长16米,桥宽7.5米 | 45 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
17 | 桂花湾桥 | 加义 | 管养线路X052桂花湾桥桥桥桥梁全长37.5米,桥宽7.7米 | 14 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
18 | 雷打石桥 | 加义 | 管养线路X052雷打石桥桥桥梁全长46.02米,桥宽7.5米 | 127 | 2018.9 | 2019.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
19 | 崇义桥 | 南江 | 管养线路XJ08崇义桥桥桥梁全长86.04米,桥宽8.5米 | 150 | 2018.9 | 2019.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
|  |  |  | 监督电话：3063057 |  |  |  | 公示时间：2019年11月20日
扶贫资金项目实施情况公开公示表（事后）
公示单位： 湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司 | [8 empty] | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金使用 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目实施结果 | 验收结果 | 绩效目标实现情况 | 备 注
1 | 旅游通景路 | 南江镇永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路01标段全长4.9公里 | 900 | 2018.05 | 2020.04 | 施工中
2 | 旅游通景路 | 南江镇永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路02标段全长7.5公里 | 400 | 2018.11 | 2019.09 | 已完工 | 已验收 | 已完成
3 | 旅游通景路 | 幕阜山景区内公路修建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路03标段全长4.8公里 | 100 | 2019.05 | 2020.12 | 施工中
4 | 旅游通景路 | 景区内沸沙池公路修建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路04标段全长2.3公里 | 300 | 2017.09 | 2018.8 | 已完工 | 已验收 | 已完成
单位负责人： |  |  |  |  | 监督电话：687822 |  |  |  | 公示时间：2019年11月20日