2017年第3－8次局务会议安排工作落实情况表

| 布置时间 | 研究 事项 | 安排部署的具体工作 | 牵 头 领 导 | 牵 头 股 室 | 责 任 领 导 | 责任人 或股室 | 完 成 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月4日 | 严明工作纪律 | 严格落实各级作风建设规定和要求，进一步严明工作纪律和上班纪律，以积极向上、勇于担当、团结包容的精神和状态做好2017年各项工作。 | 余作成 杨 奇 | 办公室 纪监室 | 其他局领导 | 各股室 | 法规股已按要求进行。 助学办已传达。股室专题会议就干部如何加强作风建设作了具体部署，并提出了明确要求。 校车办已贯彻学习各级作风建设规定和要求，严格按规定和要求开展工作。 审计股已落实。 体育发展中心已召开股室会议。 办公室努力搞好各项服务、协调工作，营造和谐融洽、健康向上的机关氛围。每周不定期进行查岗，督查上班纪律和出勤情况，并将检查的情况纳入个人的考核评分当中。 |
|  | 安全稳定工作 | 完善应急联动机制，加强舆情管理，落实值班保障。 | 余作成 范旺东 | 办公室 安保股 | 其他局领导 | 各股室 | 安保股已走访重点对象，落实了相关责任人，并安排领导带队值班。 法规股已按要求进行. 校车办已按局党委的工作要求认真落实。 审计股已落实。 体育发展中心已安排值班。 |
|  |  | 尽快设立并落实局长安全奖。 | 范旺东 | 安保股 | 余作成 | 办公室 | 安保股《平江县教育体育局安全管理工作局长安全奖考评办法》第三稿已提交局党委会讨论，正在审定中。 |
|  |  | 争取县政府主要领导重视，组织召开学校安全工作会。 | 范旺东 | 安保股 |  | 校车办 | 安保股4月17日已召开。 校车办已配合召开全县学校安全工作会。 |
|  | 机关股室职能和岗位职责 | 尽快出台完善机关股室职能和岗位职责并上墙公示。 | 李炼煌 余作成 | 人事股 办公室 | 其他局领导 | 各股室 | 法规股已按要求上报资料。 助学办已配合人事股，上交了相关岗位职责资料。 校车办已配合人事股完善。 审计股已落实。 体育发展中心已完善股室职能。 |
|  | 学生 营养餐 | 尽快制定并落实学生营养餐方案。 | 范旺东 | 勤管站 | 杨 奇 | 纪监室 | 勤管站已制订方案，目前正在组织招投标工作。 |
|  | 县委巡察整改工作 | 一是高度重视县委巡察整改工作，增强整改工作的主动性和自觉性，将整改工作任务落实到项、到人、到时间节点。二是制定完善巡察整改方案并落实到位。三是举一反三，建立长效保障机制，确保系统风清气正。四是进一步加强系统党风廉洁建设和作风纪律教育。 | 吴定辉 杨 奇 | 纪监室 办公室 | 尹定章 童怀思 李炼煌余作成范旺东 徐献安 | 计财股 助学办 基金会 人事股 招考办 教研室 教技中心 党委办 教建办 汉昌学区 平江职校 进修学校 | 纪监室已落实。 基金会已按时间和具体要求将问题清单整改到位。 教建办已将整改项目逐一落实到位，责任到人，具体情况如下：与预算单位签订协议，确保预算不漏项，不少算。自2017年1月份起除基础、隐蔽工程、涉及到有安全隐患的除外，按相关文件要求力求做到不变更，确保“零变更”,责任人苏换新、吴再炉。严格执行政府文件，所有项目结算价控制在中标价的10%以内，如有特殊情况在变更前办好5+1手续。 助学办已按巡视组要求，上交了整改方案。 办公室：已完成《关于平江县委第一巡察组反馈意见整改落实情况的报告》并交县委巡察组 |
| 2月20日 | 落实县 “五会” 精神 | 扎实开展项目建设攻坚年行动，加快推进城区、集镇学校建设。 | 尹定章 | 教建办 | 童怀思 徐献安 | 基教办 职成股 计财股 汉昌学区 | 基教办积极参与了合格学校建设督查，坚持每月向省市上报进度。计财股2017年项目建设计划包括危房改造项目21个，集镇扩容项目9个，薄弱学校改造项目32个，同时，整体新建桂花小学、大众小学、北源小学，提质改造曲池小学。目前，项目已开工3个，报建项目5个，其余项目正在规划设计中。 职成股职校重点项目建设处于国土用地计划申报和拆迁工作，进行中。 |
|  |  | 强力推进脱贫攻坚行动，全面做好教育行业扶贫和驻村精准扶贫工作。 | 李炼煌 | 党委办 | 刘日新尹定章 童怀思 余作成 徐献安 | 教建办 计财股 基教办 职成股 学前教育办 群体股 | 教建办已经制定教育扶贫分月目标任务计划，19个扶贫项目目前已经完成5个。 党委办今年已组织开展3次结对帮扶工作，进一步做好了教育行业扶贫工作。 群体股体育行业精准扶贫村全年完成38个村，到目前为止已完成28个村，其余10村在12月份前全面完成。 职成股：两后生职业教育和技能培训工作已完成培训计划、实施方案和招生任务下达工作。 |
|  |  | 统筹开展“五大创建”行动，深入开展全国县级文明城市创建。 | 童怀思 | 基教办 | 余作成 余应治 | 办公室 | 基教办苏督和海涛多次下校督查学校文化建设工作；制定了文明校园创建方案。 |
|  |  | 深入开展基层组织建设提质年行动，全面加强系统基层党组织建设。 | 吴定辉 李炼煌 | 党委办 |  |  | 党委办已召开了相关会议，下发了相关文件 |
|  |  | 突出抓好信访维稳工作。 | 吴定辉 范旺东 | 安保股 | 李炼煌 余作成 | 人事股 办公室 | 办公室按照上级规定与相关要求办好各来访件。认真做好群众信访工作，按相关程序努力做到了事事有回复，件件作处理，尽最大努力解决群众的现实困扰和社会难题。 |
|  |  | 突出抓好安全生产工作。 | 吴定辉 范旺东 | 安保股 |  | 勤管站 校车办 | 安保股2月20日下午，教体局在二楼会议室召开了2017年教体系统第二个安全稳定工作会，教体局副股长以上干部、学区主任和县直学校校长、安保专干出席会议。会上下发了《平江县教育体育局关于明确学校安全稳定工作责任的通知》，明确了学区、县直学校一把手为本单位安全稳定的第一责任人，对单位安全工作负全面领导责任，副主任（书记、副校长）为本单位安全稳定的第二责任人，对单位安全工作负综合监管领导责任；安保主任（专干）为安全稳定的直接责任人，建立各司其职、齐抓共管、运作协调的安全工作机制。 校车办2月21日-3月20日联合校车办各职能部门开展了为期1个月的校车安全专项整治工作。 勤管站已组织进行两次食品与饮用水安全督查。下发了80份整改通知书。 |
|  |  | 突出抓好计划生育工作。 | 李炼煌 | 党委办 |  |  | 党委办已按要求完成各项任务 |
|  |  | 突出抓好党风廉政建设。 | 杨 奇 | 纪监室 |  |  |  |
|  |  | 突出抓好教育行管人员和教师队伍建设。 | 李炼煌 | 人事股 | 童怀思 杨 奇 | 党委办 教师教育办 纪监室 | 教师教育办已制订2017年培训计划，包括教育行管人员。 |
|  |  | 扎实推进“大爱平江”扶贫助困慈善行动。 | 范旺东 | 助学办 |  |  | 助学办已全面超额完成了指导性计划。 |
|  |  | 加强正面宣传，有效把控舆情。 | 余作成 | 办公室 |  |  | 办公室每天通过微信公众号发布信息，加强各项教育政策和中小学校教育宣传；每天多次关注教育舆情，如有情况及时报告。积极应对“大爱平江”募捐过程中出现的舆情影响，办公室积极利用微信公众号通过每天更新相关信息，积极宣扬全县各地各校有爱心、讲奉献的教师典型事迹和感人故事，弘扬正气、加强师德师风建设。成功把控负面舆情影响。 |
|  |  | 切实做好清理公职人员涉砂经营活动整治工作。 | 杨 奇 | 纪监室 | 李炼煌 | 人事股 | 纪监室对各股室工作人员进行了全面排查，无任何机关干部参与相关经营活动。 |
|  | 后勤 管理 | 切实规范食堂后勤收入管理。 | 尹定章 | 计财股 | 范旺东杨 奇 | 勤管站 审计股 纪监室 | 勤管站参与了对大坪中学伙食成本的核查。与省教育厅对接关于食堂“严禁赢利”的相关要求。 审计股1、审计领导小组专题会议进行讨论；2、对部分中小学进行专项调查；3、列入今年审计工作重点。 |
|  |  | 严格督促大洲乡汪坪小学、平江十一中提高食堂伙食质量，严肃追究相关人员的责任。 | 杨 奇 | 纪监室 | 范旺东 | 勤管站 | 纪监室已落实。 勤管站多次对汪坪小学和平江十一中伙食质量进行检查，伙食质量有了较大提高。 |
|  | 教师 招聘 | 摸清底子，为县政府决策提供有效依据，切实做好2017年教师招聘工作。 | 李炼煌 | 人事股 |  |  | 人事股已经认真落实了相关工作。 |
|  | 高中 学校 建设 | 科学规划，加快推进高中学校建设。 | 尹定章 | 教建办 | 童怀思 徐献安 | 计财股 基教办 职成股 | 基教办正在制定高中事业发展和学校建设规划，已进行了多次交流商讨。 职成股正在进行职校重点项目建设处于国土用地计划申报和拆迁工作。 |
|  | 机关 运转 | 组织人员到湘阴、汨罗学习相关经验，保障机关运转工作经费。 | 刘日新 余作成 | 办公室 |  | 计财股 | 办公室和计财股已综合采用“请进来走出去”方式双管齐下，积极与经费运转工作做得到位的相关财经管理人员进行交流学习。 |
|  | 城区 集镇 学校 学位 | 摸清底子，科学谋划，想方设法解决城区、集镇学校“大班额”“入学难”等问题。 | 童怀思 | 基教办 | 尹定章 徐献安 | 教建办 职成股 学前教育办 | 基教办已出台消除大班额实施方案和规范城区义教招生规定。 县职校下期学位1800人。 |
| 3月6日 | 防汛安全 | 加强防汛值班，制订近期防汛值班方案落实到位，并报县防总。 | 尹定章 | 教建办 |  |  | 教建办已制定防汛值班方案，从教体局到各学区、县直学校都设立了防汛值班室。每天24小时都有专门的负责领导和负责干部值日，时刻监控并记录汛情变化。 |
|  | 落实省、市、县安全工作会议精神 | 进一步做好两会期间维稳值班工作。 | 范旺东 | 安保股 | 余作成 | 办公室 | 安保股已安排领导带队值班。 办公室已制定值班方案并按方案值班、每天按要求报告情况。已将具体分工安排表格下发至相关值班人员。 |
|  |  | 积极参与全县烟花鞭炮安全大排查大整治行动（陪同相关县领导到向家镇开展督查）。 | 刘日新 | 安保股 |  |  | 安保股陪同领导到向家镇开展了督查，各学区积极参与、配合乡镇的大排查大整治行动。 |
|  |  | 由局领导牵头带队下校，3月7日至3月15日开展系统安全大排查大整治行动。 | 吴定辉 范旺东 | 安保股 | 其他 局领导 | 各股室 | 法规股已按要求下校督查。 校车办已到联系点童市镇各学校幼儿园开展了安全大排查大整治行动。 审计股已落实。 体育发展中心已下校完成排查整治 安保股：3月13日至17日，县教育体育局组织开展了2017年第二次由领导干部带队检查学校安全生产的集中行动。这次检查坚持“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔学校、直插现场），采取看、听、问、议等多种方式进行，全过程实行“痕迹化管理”，做到“六有”（即有方案、有重点、有记录、有措施、有签字、有讲评）。这次检查共抽查了161所学校，包含了高中校、初中校、中心小学、一般完全小学、村小、幼儿园六个类别，占全县所有学校的36.7%，重点督查了安全隐患整改情况、领导重视安全生产和学校安全管理三个方面的情况。 |
|  |  | 四月上旬召开系统安全工作集中讲评会议。 | 吴定辉 范旺东 | 安保股 | 余作成 徐献安 | 督导室 勤管站 校车办 体卫股 办公室 | 校车办已配合召开全县学校安全工作会。 安保股第一季度安全工作于4月7日在春晖讲堂进行讲评。 勤管站将3月份学校食品与饮用水卫生安全督查情况进行了总结，并进行了通报。 办公室负责会场布置、主持词、总结材料的撰写，各项工作都已完成， |
|  | 扶贫攻坚工作 | 学习传达胡忠雄书记、汪涛书记关于扶贫攻坚讲话精神。 | 吴定辉 李炼煌 | 机关党委 助学办 | 其他 局领导 | 各股室 | 法规股已按要求进行。 助学办已传达到了全体股室干部。 党委办已召开会议传达了会议精神，并下发了讲话稿。 校车办已学习传达。 审计股已落实。 体育发展中心已开会传达并落实扶贫工作。 |
|  |  | 尽快完善2017年教育行业扶贫计划，重点做好贫困学生资助工作。 | 李炼煌 范旺东 | 助学办 |  |  | 助学办目前正由政协牵头制定实施方案。 |
|  |  | 切实做好驻村扶贫工作。 | 吴定辉 李炼煌 | 机关党委 |  |  | 机关党委已组织3次结对帮扶。 |
|  |  | 落实“大爱平江”社会扶贫帮困倡议活动。 | 刘日新 范旺东 | 助学办 | 其他 局领导 | 各股室 学区 县直学校 | 法规股已督查联系点完成。全系统超额完成指导性计划任务。 校车办已落实。 审计股已落实。 体育发展中心已开会传达并完成捐款 |
|  | 年度 记忆 | 做好2016年度记忆编撰工作。 | 余应治 | 各股室 |  |  | 各股室都已上交资料。 |
| 3月13日 | 经营 活动 自查 | 3月14日前，完成清理国家公职人员参与采砂、运砂、浮吊、砂石码头经营活动自查。 | 杨奇 | 纪监室 | 其他局领导 | 各股室 | 各股室均已开展自查工作，并全部填写了相关调查表格。 |
|  | 安全 生产 | 本周内完成校园安全大检查并上交资料。 | 吴定辉 范旺东 | 安保股 校车办 勤管站 | 其他局领导 | 各股室 | 勤管站已完成，资料已汇编成册。 法规股已完成。 审计股已落实 助学办已完成。 校车办已完成。 安保股已收集整理了检查资料，并向各单位下发了检查结果通报。 体育发展中心已完成自查并上交资料 |
|  | 环境 整治 | 将学校纳入县政府全域环境整治必查地点。 | 吴定辉 余作成 | 体卫股 |  |  |  |
|  |  | 督促各联点单位加强校园环境卫生整治。 | 余作成 | 体卫股 | 其他局领导 | 各股室 | 校车办已开展校园环境卫生整治工作。 体卫股每月进行一次环境卫生讲评会，对全县检查的学校进行环境卫生排名，对要整改学校要上台作表态发言。 审计股已落实 体育发展中心已下校督查。 |
|  | 学校 建设 | 评审桂花学校设计方案。 | 尹定章 黄援助 | 教建办 | 其他 局领导 | 各股室 | 审计股已参与审计。 |
|  | 会务 对接 | 对接准备好全市教育基金工作现场会的会务。 | 李炼煌 | 基金会 | 余作成 | 办公室 | 基金会已于3月28日圆满完成。 办公室负责整理会议相关发言文稿和会议会场布置工作。 |
|  | 考务 工作 | 做好英语等级考试、高考体检的会务和安全工作。 | 徐献安 | 招考办 |  | 各股室 |  |
|  |  | 做好招飞体检通过生的后续工作。 | 徐献安 | 招考办 |  | 相关股室和县直学校 |  |
| 3月20日 | 传达全市教育体育工作大会精神 | “三 园” 攻 坚 | 出台工作方案，落实工作责任，统一协调、调度、推进“三园”攻坚年行动各项工作。 | 徐献安 | 督导室 | 相关 领导 | 相关股室 | 督导室已出台工作方案 |
|  |  |  | “清洁校园”创建。 | 余作成 余应治 | 体卫股 |  |  | 体卫股每月进行一次环境卫生讲评会，对全县检查的学校进行环境卫生排名，末位学校上台作表态发言。 |
|  |  |  | “平安校园”创建。 | 范旺东 | 安保股 | 尹定章 童怀思 余作成 | 勤管站 校车办 教建办 教技中心 体卫股 | 勤管站出台并下发了关于2017年学校食品与饮用水卫生安全工作安排与要求。 校车办已交方案到安保股统一制定。 安保股3月30日，教体局下发了《平江县中小学校开展“平安校园”创建攻坚实施方案》，在全系统进行了广泛动员，全县共有10 所学校申报创建平安校园。4月中旬，对各单位平安创建宣传工作进行了一轮督查。 |
|  |  |  | “书香校园”创建。 | 童怀思 苏国华 | 基教办 文化建设办 | 余作成 徐献安 | 办公室 职成股 学前教育办 | 基教办已出台书香校园创建方案。 办公室已对部分学校的图书馆（室）建设和图书管理、活动开展进行了督查。 |
|  |  | 强弱学校联手帮扶 | 分学段制定强弱学校联手帮扶工作方案。 | 童怀思 | 基教办 |  |  | 基教办已出台学校联手帮扶工作方案。 |
|  |  |  |  | 徐献安 | 学前教育办 职成股 |  |  | 职成股已制定县职校联手帮扶璐璐职校方案。 |
|  |  |  | 汉昌学区帮扶虹桥学区；安定学区帮扶金龙学区；城区优质初中、小学、幼教中心对口帮扶县域内1—2所学校（幼儿园）；各乡镇中心小学、幼儿园帮扶1—2所区域内小学（幼儿园）。县直高中帮扶招生区域初中。 | 童怀思 徐献安 | 基教办 职成股 | 相关 领导 | 相关股室 | 基教办已出台学校联手帮扶工作方案，并在文件中明确。 职成股县职校与璐璐职校已形成联合办学。 |
|  |  | 建立贫困教师帮扶机制。 | 杨奇 | 教体工会 |  |  |  |
|  | 安全 工作 | 切实做好每月安全工作重点要求的常态发布工作。 | 范旺东 | 安保股 | 尹定章 童怀思 余作成 | 勤管站 校车办 教建办 教技中心 体卫股 | 勤管站每月上报学校饮用水改造进度。 校车办已通过微信群等形式每月通报校车工作情况。 从6月份起常态化发布。 |
|  |  | 以督学日常督查为主，安保专干统筹参与，每月至少开展一次安全工作督查。 | 范旺东 | 安保股 | 徐献安 | 督导室 | 安保股和体卫股合作，采用“四不两直”的方式，完成了每月一次的检查。 |
|  |  | 筹备4月上旬安全工作讲评会。及2016年安全工作总结表彰。 | 范旺东 | 安保股 | 余作成 | 办公室 | 安保股4月7日进行了安全工作讲评，并总结表彰了2016年安全工作。办公室做好了会务工作。 |
|  |  | 加强防汛抗灾工作，一是加强值班值守；二是做好地质灾害隐患点和隐患校的排查处险；三是做好在建项目和学生上下学道路排查；四是加大巡查力度。 | 尹定章 | 教建办 | 范旺东 | 安保股 校车办 | 校车办己按安排参加了防汛抗灾工作，并已按要求及时通知各学区和校车车主及驾驶员。 |
|  | “两项督导”评估验收迎检 | 成立领导小组，制定相关文件，切实做好迎接两项督导评估和义务教育基本均衡评估验收相关工作。 | 吴定辉 刘日新 徐献安 王吐书 | 督导室 | 其他 局领导 | 相关股室 | 督导室已成立领导小组，印发迎检工作方案，召开了迎检工作动员会，正在进行第一次真实数据摸底。已按要求准备迎接两项督导评估和义务教育基本均衡评估验收所需提供的迎检资料。 |
|  | 教育宣传 | 加强学区和学校网络平台建设。 | 余作成 | 办公室 | 童怀思 徐献安 | 基教办 职成股 学前教育办 | 办公室各县直学校、各学区条件允许的学校都建有本校的微信公众号和学校网站，通过公众号发布学校相关教育讯息或学生习作，通过这一平台弘扬正能量、宣传学生优秀作文，进一步推动教育教学工作。通过网络平台及时公布学校动态和近期工作任务，为加强家校联系搭建了便捷桥梁。 |
|  |  | 加强通讯员队伍建设，加大“内涵发展在行动”优秀典型校（园）、人、事的宣传，营造平江教育体育发展良好环境。 |  |  |  |  | 办公室4月在南江中学组织全县通讯员笔友会，激发通讯员创作热情。组织通讯员参加党报通讯员培训。利用微信公众号创建“内涵发展在行动”，宣扬优秀典型人和事，营造良好教体环境。 |
|  | 作风建设 | 局务会成员示范带头，求真实干，切实加强局机关干部工作作风建设。 | 杨 奇 | 纪监室 | 余作成 | 办公室 | 纪监室已逐月落实。 |
| 4月5日 | 应对 新高考 | 积极应对新高考，为平江教育发展下好先手棋。一是全系统高度关注新高考改革，搞好学习、主动应战；二是各股室各司其职，提前谋划，为新高考改革服好务。 | 吴定辉 刘日新 童怀思 | 教研室 基教办 | 其他 局领导 | 其他股室 | 教师教育办已组织局机关相关人员、高中校业务副校长赴杭州参加新高考实操培训。 正在制定高中事业发展和学校建设规划，已进行了多次交流商讨。 |
|  |  | 做好高中事业发展整体规划并认真实施，力争用三年时间完成相关任务。 | 童怀思 | 基教办 | 徐献安 | 职成股 | 基教办正在制定高中事业发展和学校建设规划，已进行了多次交流商讨。 职成股已制定三年整体发展规划 |
|  |  | 做好师资配置工作，为新高考改革和学校办学特色的形成提供人才保障。 | 李炼煌 | 人事股 | 童怀思 徐献安 | 基教办 教研室 教师教育办 职成股 | 教师教育办已与中国教育发展研究中心签订合作培训协议。 职成股已报计划 |
|  |  | 做好校长、生涯规划指导教师、教务管理人员实践操作跟岗学习、全体教师的培训。 | 童怀思 | 教师教育办 | 徐献安 | 基教办 教研室 职成股 | 教师教育办3月24至26日，基教办组织60余位老师参加高中教师生涯规划培训。 教师教育办已与中国教育发展研究中心签订合作培训协议。确定6月12日至16日组织高中校长赴上海参加新高考实操培训。 已举办生涯规划指导教师培训，创建高中学校生涯规划指导教师团队。 职成股已报培训计划。 |
|  |  | 做好信息技术设备、图书、实验室的建设工作。 | 童怀思 尹定章 余作成 | 教技中心 教建办 办公室 |  |  | 办公室对全县各中小学校图书室进行了摸底，特别是今年49所标准化学校，拟新配备一批图书，增加生均图书数量。 |
|  |  | 开展机关干部新高考改革业务全员培训。 | 童怀思 余作成 | 教师教育办 教研室 基教办 办公室 |  |  | 教师教育办已完成局务会成员培训。 教研室已落实。 |
|  |  | 研究义务教育考试招生改革。 | 童怀思 | 基教办 教研室 | 徐献安 | 职成股 | 基教办5月16日召开中招会，出台中招方案。 职成股已完成 |
|  |  | 指导和督促学校做好相关管理工作，将准备工作纳入2017、2018年高中目标管理考核内容。 | 童怀思 | 基教办 教研室 | 徐献安 | 职成股 | 基教办在3月出台的四个质量评价方案中已完成。 职成股已制定职业学校目标考核方案 |
|  | 作风 建设 | 严格落实上级关于作风建设文件精神，进一步抓实系统作风建设。一是各股室召开例会，专题组织学习市、县《关于重申和严明有关作风纪律要求的通知》文件；二是纪监室下发相关文件，在系统内形成严抓作风建设的态势；三是在一季度系统工作讲评会上，做好党风廉洁建设专题讲评；四是各股室传达学习县纪委监督检查组上周督查情况和市纪委近段作风建设督查通报。 | 杨 奇 | 纪监室 | 其他 局领导 | 其他股室 | 法规股已传达会议精神。 校车办在股室工作会上已传达学习市、县《关于重申和严明有关作风纪律要求的通知》文件精神和县纪委监督检查组上周督查情况及市纪委近段作风建设督查通报。 纪监室未落实。 审计股已落实。 体育发展中心已开会传达。 |
|  | 脱贫攻坚 | 一是各股室组织干部认真学习《岳阳市脱贫攻坚大会战工作方案》精神，进一步做好汤塅村驻村帮扶工作；二是认真落实县督查组提出的意见和要求，切实做好贫困户帮扶工作，确保取得实效；三是认真学习《平江县脱贫攻坚工作手册》，加强与扶贫对象的沟通，完善工作台账和扶贫手册。 | 李炼煌 | 机关党委 | 其他 局领导 | 其他股室 | 校车办股室有结对帮扶任务人员已按照局党委的工作要求，切实做好各项帮扶工作。 法规股按要求落实帮扶工作。 党委办已组织召开相关会议，并印发了工作指南。 体育发展中心已开会传达。 |
|  | 三会合一 | 筹备2017年学校安全稳定工作会。 | 范旺东 | 安保股 |  | 校车办 勤管站 体卫股 办公室 | 勤管站已完成。 校车办已配合筹备了2017年全县学校安全稳定工作会。 安保股4月17日，在春晖讲堂召开了学校周边环境整治专题会议，政府办副主任王永祥主持，政法书记周虎光和副县长潘如意亲自讲话。 |
|  |  | 筹备2017年3月份学校环境卫生工作讲评会。 | 余作成 | 体卫股 |  | 办公室 | 体卫股已成功召开学校环境卫生工作讲评会。 办公室已做好相关会场布置等会务工作。 |
|  |  | 筹备2017年作风建设工作会。 | 杨 奇 | 纪监室 |  | 办公室 | 纪监室未落实。 |
|  | 高考 工作 | 做好高考备考工作。 | 童怀思 | 教研室 | 徐献安 | 基教办 招考办 职成股 | 职成股已完成 |
|  |  | 完善高考考点设施设备。 | 徐献安 | 招考办 | 尹定章 | 计财股 |  |
|  |  | 做好高三教师慰问。 | 童怀思 | 教研室 | 李炼煌 | 基金会 | 教研室已落实相关慰问工作。 |
|  | 人事 工作 | 加大招教政策宣传力度，严格按照人事制度实施招教与调配工作。 | 李炼煌 | 人事股 |  | 办公室 |  |
|  | 招生 工作 | 按照专题调度会议精神，做好普职高招生工作。 | 童怀思 徐献安 | 基教办 职成股 |  |  | 基教办5月16日召开中招会，出台中招方案。 职成股已完成2017年中职招生工作会议筹备（制定了2017年中职招生方案，2016年中职招生表彰通报） |
|  |  | 按照专题调度会议精神，做好城区义务教育阶段学校招生工作。 | 童怀思 | 基教办 |  | 汉昌学区 | 基教办5.16召开中招会，出台中招方案和规范城区义教招生秩序规定两个文件。 |
|  |  | 按照专题调度会议精神，做好幼教中心招生工作。 | 徐献安 | 学前教育办 |  | 幼教中心 |  |
|  | 学校 建设 | 严格落实《全县学校布局规划》，稳妥、理性、科学做好学校建设和投入工作，一是积极回应乡（镇）村及社会各界复建学校的呼声；二是做好相关调研，将实际情况向县人民政府报告；三是严格落实“政府主导”，确保《全县学校布局规划》的延续性，原撤并学校的复建由县人民政府决定。 | 尹定章 童怀思 | 教建办 基教办 |  |  |  |
|  | 迎检 工作 | 切实做好2018年全省县级教育工作“两项督导评估考核”和国家义务教育均衡发展督导评估考核工作。 | 吴定辉 刘日新 徐献安 王吐书 | 督导室 | 其他 局领导 | 其他股室 | 督导室已制定工作方案，任务分解到责任股室，正进行全县中小学真实数据摸底。 校车办已按要求准备迎接两项督导评估和义务教育基本均衡评估验收所需提供的迎检资料。 |
|  | 学校文化建设 | 按照专题调度会议精神，做好2017年学校文化建设的相关工作及省重点课题开题活动。 | 吴定辉 刘日新 童怀思 苏国华 | 基教办 学校文化 建设办 教研室 | 其他 局领导 | 其他股室 | 基教办已进行，有文化办落实。 教研室工作已落实。 |
|  | 项目 建设 | 严格落实《关于进一步明确工作责任全面推进全县“项目建设攻坚年行动”2017年教育工程重点项目的实施方案》文件要求，加快推进学校项目建设，如期如质完成各项工作任务。 | 尹定章 | 教建办 | 相关 局领导 | 相关股室 |  |
|  | 安全 工作 | 加强安全值班工作。 | 范旺东 | 安保股 | 余作成 | 办公室 | 安保股防汛、维稳值班一直在坚持。 办公室制定并下发了安全值班表，每天都有负责领导和负责干部值班登记。 |
|  |  | 做好防火、防汛、防踩踏、防伤害等安全工作，每月发布安全工作重点与要求。 | 范旺东 | 安保股 | 相关 局领导 | 相关股室 | 安保股各学校以“全国中小学安全教育日”等活动为契机，开展了常态化的学校安全教育，各学校组织安全演练428次，发放有关安全教育至家长的公开信40000多人次。 |
|  | 系统 表彰 奖励 | 按照局党委会议精神，制定《平江县教育体育系统表彰奖励办法》，进一步规范系统表彰奖励。 | 李炼煌 | 人事股 | 余作成 | 办公室 基金会 | 办公室积极做好各项荣誉的收集统计工作。为人事股落实表彰奖励办法提供准确依据。 |
|  | 学前 教育 | 加大宣传力度，贯彻实施《平江县规范学前教育管理暂行办法》。 | 徐献安 | 学前办 行政执法股 | 相关 局领导 | 相关股室 | 法规股正在进行。 学前办校车管理工作严格按照《平江县规范学前教育管理暂行办法》执行。 |