## 表1
表1：
平江县交通运输局2018年度扶贫资金项目计划安排情况
单位名称： 金额单位：万元 | [9 empty] | 公示时间：2018年3月31日
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 |  |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位
[5 empty] | 小计 | 财政 资金 | 统筹 资金 |  |  | 开工时间 | 竣工时间
1 | 农村公路 安保工程 | Y124平源-万古安保工程处置隐患里程3.2公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 30.8 | 30.8 |  | 解决公路周边贫困人口3146人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
2 | 农村公路 安保工程 | Y089安保工程处置隐患里程2公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 19.67 | 19.67 |  | 解决公路周边贫困人口3404人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
3 | 农村公路 安保工程 | Y003安保工程处置隐患里程5.76公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 45.2 | 45.2 |  | 解决公路周边贫困人口1840人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
4 | 农村公路 安保工程 | C309甲山路口-桃花洞安保工程处置隐患里程4.911公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 32.46 | 32.46 |  | 解决公路周边贫困人口2016人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
5 | 农村公路 安保工程 | C314官坑村部-陈枫路安保工程处置隐患里程4.874公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 38.67 | 38.67 |  | 解决公路周边贫困人口2147人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
6 | 农村公路 安保工程 | Y004新仁-长冲安保工程处置隐患里程9.465公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 21.24 | 21.24 |  | 解决公路周边贫困人口4946人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
7 | 农村公路 安保工程 | C127长兴-金花村安保工程处置隐患里程2.68公里 | 安定镇 | 9万元/公里 | 4.76 | 4.76 |  | 解决公路周边贫困人口4099人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
8 | 农村公路 安保工程 | C151双江口-牛形安保工程处置隐患里程3公里 | 安定镇 | 9万元/公里 | 25.28 | 25.28 |  | 解决公路周边贫困人口829人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
9 | 农村公路 安保工程 | CAI4长田集口-洞下安保工程处置隐患里程6公里 | 安定镇 | 9万元/公里 | 29.15 | 29.15 |  | 解决公路周边贫困人口4912人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
10 | 农村公路 安保工程 | CF43小江背-猫公岭安保工程处置隐患里程6.089公里 | 安定镇 | 9万元/公里 | 5.3 | 5.3 |  | 解决公路周边贫困人口2880人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
11 | 农村公路 安保工程 | C372黄家组-黄家组安保工程处置隐患里程2.38公里 | 福寿山镇 | 9万元/公里 | 14.28 | 14.28 |  | 解决公路周边贫困人口581人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
12 | 农村公路 安保工程 | C376大坝底-白寺安保工程处置隐患里程3.92公里 | 福寿山镇 | 9万元/公里 | 34.79 | 34.79 |  | 解决公路周边贫困人口1531人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
13 | 农村公路 安保工程 | Y013林场-北山安保工程处置隐患里程4.967公里 | 福寿山镇 | 9万元/公里 | 47.26 | 47.26 |  | 解决公路周边贫困人口2423人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
14 | 农村公路 安保工程 | Y101尚山-尚山安保工程处置隐患里程4.17公里 | 福寿山镇 | 9万元/公里 | 10.9 | 10.9 |  | 解决公路周边贫困人口1080人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
15 | 农村公路 安保工程 | X038青荷-三市镇安保工程处置隐患里程5.72公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 9.5 | 9.5 |  | 解决公路周边贫困人口1656人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
16 | 农村公路 安保工程 | C154中兴寺-联华界安保工程处置隐患里程4.279公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 9.87 | 9.87 |  | 解决公路周边贫困人口936人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
17 | 农村公路 安保工程 | CZX1黄金界-保丰岭界安保工程处置隐患里程4.18公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 0.67 | 0.67 |  | 解决公路周边贫困人口3099人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
18 | 农村公路 安保工程 | Y001官塘-白雨安保工程处置隐患里程8.709公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 21.57 | 21.57 |  | 解决公路周边贫困人口6285人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
19 | 农村公路 安保工程 | Y002宦田-横槎安保工程处置隐患里程3.024公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 13.41 | 13.41 |  | 解决公路周边贫困人口1437人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
20 | 农村公路 安保工程 | C449边山-坑口组安保工程处置隐患里程4.955公里 | 加义镇 | 9万元/公里 | 2.06 | 2.06 |  | 解决公路周边贫困人口2085人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
21 | 农村公路 安保工程 | C464谢江桥-下街安保工程处置隐患里程6.9公里 | 加义镇 | 9万元/公里 | 19.98 | 19.98 |  | 解决公路周边贫困人口1614人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
22 | 农村公路 安保工程 | C468梅塘-横许安保工程处置隐患里程10.011公里 | 加义镇 | 9万元/公里 | 32.64 | 32.64 |  | 解决公路周边贫困人口1371人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
23 | 农村公路 安保工程 | X031泊头-三市镇安保工程处置隐患里程9.81公里 | 加义镇 | 9万元/公里 | 34.18 | 34.18 |  | 解决公路周边贫困人口3844人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
24 | 旅游通景路 | 加义镇岳阳沱龙峡生态旅游景区旅游通景路三级公路，全长3.68公里 | 加义镇 | 160万元/公里 | 364 | 364 |  | 带动公路周边贫困人口8641人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
25 | 旅游通景路 | 加义镇岳阳平江连云山景区旅游通景路三级公路，全长5公里 | 加义镇 | 160万元/公里 | 494 | 494 |  | 带动公路周边贫困人口7589人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
26 | 旅游通景路 | 加义镇平江纯溪小镇旅游通景路三级公路，全长8.01公里 | 加义镇 | 160万元/公里 | 706.89 | 706.89 |  | 带动公路周边贫困人口11241人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
27 | 农村公路 安保工程 | Y021道石-东风安保工程处置隐患里程9.5公里 | 长寿镇 | 9万元/公里 | 59.1 | 59.1 |  | 解决公路周边贫困人口3090人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
28 | 农村公路 安保工程 | C246西冲-K7+600安保工程处置隐患里程6.04公里 | 长寿镇 | 9万元/公里 | 13.89 | 13.89 |  | 解决公路周边贫困人口2060人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
29 | 农村公路 安保工程 | CL21毛弯-杨坳安保工程处置隐患里程2.143公里 | 长寿镇 | 9万元/公里 | 8.69 | 8.69 |  | 解决公路周边贫困人口983人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
30 | 农村公路 安保工程 | Y020致富-四湾安保工程处置隐患里程6.672公里 | 长寿镇 | 9万元/公里 | 28.63 | 28.63 |  | 解决公路周边贫困人口5125人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
31 | 农村公路 危桥改造 | 复建村X015双江口桥危桥改造桥梁全长14.08米，桥梁全宽7.5米 | 长寿镇 | 3000元/平方 | 14 | 14 |  | 解决周边贫困人口1695人的出行安全问题 |  | 2016/9 | 2017/10 | 县农村 公路管理所
32 | 农村公路 危桥改造 | 飞跃村X018胡家园桥危桥改造桥梁全长17.02米，桥梁全宽6米 | 长寿镇 | 3000元/平方 | 16 | 16 |  | 解决周边贫困人口687人的出行安全问题 |  | 2016/9 | 2017/10 | 县农村 公路管理所
33 | 农村公路 安保工程 | Y031大口段-黎家安保工程处置隐患里程5.61公里 | 龙门镇 | 9万元/公里 | 14.5 | 14.5 |  | 解决公路周边贫困人口1727人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
34 | 农村公路 安保工程 | C418大渔-官溪安保工程处置隐患里程3.875公里 | 龙门镇 | 9万元/公里 | 12.92 | 12.92 |  | 解决公路周边贫困人口2383人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
35 | 农村公路 安保工程 | C420渔潭桥-封神庙安保工程处置隐患里程2.89公里 | 龙门镇 | 9万元/公里 | 31.14 | 31.14 |  | 解决公路周边贫困人口818人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
36 | 农村公路 安保工程 | C430东田路口-车田大桥安保工程处置隐患里程3.159公里 | 龙门镇 | 9万元/公里 | 5.9 | 5.9 |  | 解决公路周边贫困人口1300人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
37 | 农村公路 安保工程 | S203天芦木金段安保工程处置隐患里程16.58公里 | 木金乡 | 15万元/公里 | 38.1 | 38.1 |  | 解决公路周边贫困人口2753人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
38 | 农村公路 安保工程 | Y022上中-保全安保工程处置隐患里程7.798公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 23.77 | 23.77 |  | 解决公路周边贫困人口6293人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
39 | 农村公路 安保工程 | X003中段-木金乡安保工程处置隐患里程13.854公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 41 | 41 |  | 解决公路周边贫困人口2569人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
40 | 农村公路 安保工程 | X002土龙-木金乡安保工程处置隐患里程16.2公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 21.6 | 21.6 |  | 解决公路周边贫困人口3744人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
41 | 农村公路 安保工程 | Y759礼仁-大桥安保工程处置隐患里程1.58公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 21.5 | 21.5 |  | 解决公路周边贫困人口2826人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
42 | 农村公路 安保工程 | C105供销社-学校安保工程处置隐患里程5.152公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 16.19 | 16.19 |  | 解决公路周边贫困人口2401人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
43 | 农村公路 安保工程 | C121亲和-S203安保工程处置隐患里程4.545公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 25.24 | 25.24 |  | 解决公路周边贫困人口1088人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
44 | 农村公路 安保工程 | Y033公安-金坪安保工程处置隐患里程6.043公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 14.89 | 14.89 |  | 解决公路周边贫困人口1539人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
45 | 农村公路 安保工程 | X004积谷-大坪乡安保工程处置隐患里程9.563公里 | 石牛寨镇 | 9万元/公里 | 48.9 | 48.9 |  | 解决公路周边贫困人口4663人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
46 | 农村公路 安保工程 | C317何家-和合安保工程处置隐患里程3.9公里 | 石牛寨镇 | 9万元/公里 | 31.17 | 31.17 |  | 解决公路周边贫困人口393人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
47 | 农村公路 安保工程 | C321胡家-南岭安保工程处置隐患里程4.295公里 | 石牛寨镇 | 9万元/公里 | 25.79 | 25.79 |  | 解决公路周边贫困人口2419人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
48 | 农村公路 安保工程 | X005七树-平安安保工程处置隐患里程6.243公里 | 石牛寨镇 | 9万元/公里 | 57.66 | 57.66 |  | 解决公路周边贫困人口932人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
49 | 农村公路 安保工程 | Y074大山-蔡海安保工程处置隐患里程6.97公里 | 虹桥镇 | 9万元/公里 | 30.7 | 30.7 |  | 解决公路周边贫困人口1624人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
50 | 农村公路 安保工程 | Y072天岳-九眼安保工程处置隐患里程3.507公里 | 虹桥镇 | 9万元/公里 | 21.8 | 21.8 |  | 解决公路周边贫困人口1100人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
51 | 农村公路 安保工程 | S203天芦线钟虹段安保工程处置隐患里程6.81公里 | 虹桥镇 | 15万元/公里 | 113.3 | 113.3 |  | 解决公路周边贫困人口5901人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
52 | 农村公路 安保工程 | Y116南江-东源洞安保工程处置隐患里程9.405公里 | 南江镇 | 9万元/公里 | 41.5 | 41.5 |  | 解决公路周边贫困人口6676人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
53 | 农村公路 安保工程 | Y062万家-凤桥安保工程处置隐患里程5.232公里 | 南江镇 | 9万元/公里 | 22.8 | 22.8 |  | 解决公路周边贫困人口2391人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
54 | 农村公路 安保工程 | C269大江贤-学校安保工程处置隐患里程1.607公里 | 南江镇 | 9万元/公里 | 2.84 | 2.84 |  | 解决公路周边贫困人口931人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
55 | 农村公路 安保工程 | X013板江乡-岳阳县安保工程处置隐患里程8.067公里 | 板江乡 | 9万元/公里 | 33.3 | 33.3 |  | 解决公路周边贫困人口3098人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
56 | 农村公路 安保工程 | C004高山-高山安保工程处置隐患里程2.035公里 | 板江乡 | 9万元/公里 | 18.36 | 18.36 |  | 解决公路周边贫困人口537人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
57 | 农村公路 安保工程 | C012刘江小学-岳阳界安保工程处置隐患里程4.247公里 | 板江乡 | 9万元/公里 | 32.96 | 32.96 |  | 解决公路周边贫困人口1875人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
58 | 农村公路 安保工程 | Y069白土-小坪安保工程处置隐患里程6.099公里 | 上塔市镇 | 9万元/公里 | 27.12 | 27.12 |  | 解决公路周边贫困人口1213人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
59 | 农村公路 安保工程 | X260梧桐山-石岭安保工程处置隐患里程2.372公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 0.9 | 0.9 |  | 解决公路周边贫困人口4586人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
60 | 农村公路 安保工程 | X044野戴线安保工程处置隐患里程6.732公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 21.79 | 21.79 |  | 解决公路周边贫困人口7636人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
61 | 农村公路 安保工程 | C336上新屋-井眼桥安保工程处置隐患里程4.789公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 28.72 | 28.72 |  | 解决公路周边贫困人口500人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
62 | 农村公路 安保工程 | C352张韩桥-张家洞安保工程处置隐患里程2.905公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 15.64 | 15.64 |  | 解决公路周边贫困人口1135人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
63 | 农村公路 安保工程 | C358横板桥-杨树湾安保工程处置隐患里程0.531公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 0.82 | 0.82 |  | 解决公路周边贫困人口2815人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
64 | 农村公路 安保工程 | CZ09招贤-九坳安保工程处置隐患里程5.4公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 57.16 | 57.16 |  | 解决公路周边贫困人口428人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
65 | 农村公路 安保工程 | X264油铺里-尖山安保工程处置隐患里程3.921公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 34.72 | 34.72 |  | 解决公路周边贫困人口6139人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
66 | 农村公路 安保工程 | Y060黄苏-大源安保工程处置隐患里程4.87公里 | 大洲乡 | 9万/公里 | 45 | 45 |  | 解决公路周边贫困人口599人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
67 | 农村公路 安保工程 | C044大洲-谢坪安保工程处置隐患里程2.417公里 | 大洲乡 | 9万/公里 | 7.47 | 7.47 |  | 解决公路周边贫困人口2253人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
68 | 农村公路 安保工程 | C046桥头-张家安保工程处置隐患里程2.246公里 | 大洲乡 | 9万/公里 | 3.73 | 3.73 |  | 解决公路周边贫困人口1305人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
69 | 农村公路 安保工程 | Y055盘山-忘私安保工程处置隐患里程11.18公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 74.5 | 74.5 |  | 解决公路周边贫困人口4765人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
70 | 农村公路 安保工程 | Y054盘山-忘私安保工程处置隐患里程3.43公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 10.1 | 10.1 |  | 解决公路周边贫困人口4790人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
71 | 农村公路 安保工程 | Y694谢坪-岑川安保工程处置隐患里程20.75公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 105.5 | 105.5 |  | 解决公路周边贫困人口796人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
72 | 农村公路 安保工程 | C066烟包咀-赵家坳安保工程处置隐患里程4.5公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 16.23 | 16.23 |  | 解决公路周边贫困人口2578人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
73 | 农村公路 安保工程 | X049茶兜园-柘江安保工程处置隐患里程17.117公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 110.03 | 110.03 |  | 解决公路周边贫困人口6762人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
74 | 农村公路 安保工程 | Y056湛公塘-雷公旁安保工程处置隐患里程6.747公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 26.34 | 26.34 |  | 解决公路周边贫困人口1500人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
75 | 农村公路 安保工程 | Y099郭洞-湘平安保工程处置隐患里程3.92公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 32.5 | 32.5 |  | 解决公路周边贫困人口1316人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
76 | 农村公路 安保工程 | Y098新福-正北安保工程处置隐患里程4.78公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 18.5 | 18.5 |  | 解决公路周边贫困人口3427人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
77 | 农村公路 安保工程 | C019紫宵观-水口桥安保工程处置隐患里程3.3公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 11.83 | 11.83 |  | 解决公路周边贫困人口3177人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
78 | 农村公路 安保工程 | C020黄龙-龙盘安保工程处置隐患里程2.94公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 19.16 | 19.16 |  | 解决公路周边贫困人口1165人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
79 | 农村公路 安保工程 | CA66大屋里-岭上安保工程处置隐患里程3.47公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 27.24 | 27.24 |  | 解决公路周边贫困人口1102人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
80 | 农村公路 安保工程 | Y046新乐-沙坪安保工程处置隐患里程8.44公里 | 童市镇 | 9万元/公里 | 44.5 | 44.5 |  | 解决公路周边贫困人口1287人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
81 | 农村公路 安保工程 | C389桥公潭-佛坳安保工程处置隐患里程5.81公里 | 童市镇 | 9万元/公里 | 21.62 | 21.62 |  | 解决公路周边贫困人口2630人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
82 | 农村公路 安保工程 | CF11永丰界-白花村村部安保工程处置隐患里程1.532公里 | 童市镇 | 9万元/公里 | 8.66 | 8.66 |  | 解决公路周边贫困人口1016人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
83 | 农村公路 安保工程 | C390陈家箭-箭头安保工程处置隐患里程1.725公里 | 童市镇 | 9万元/公里 | 6.1 | 6.1 |  | 解决公路周边贫困人口970人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
84 | 农村公路 安保工程 | Y047杨墩桥-烟舟安保工程处置隐患里程6.52公里 | 三墩乡 | 9万元/公里 | 37.94 | 37.94 |  | 解决公路周边贫困人口4000人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
85 | 农村公路 安保工程 | CAI5坟磅里-田垅里安保工程处置隐患里程4.876公里 | 三墩乡 | 9万元/公里 | 55.49 | 55.49 |  | 解决公路周边贫困人口1137人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
86 | 农村公路 安保工程 | C531永显庙-双江口桥安保工程处置隐患里程8.973公里 | 三墩乡 | 9万元/公里 | 80.14 | 80.14 |  | 解决公路周边贫困人口3892人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
87 | 农村公路 安保工程 | Y041山峰-小段安保工程处置隐患里程9.204公里 | 三墩乡 | 9万元/公里 | 45.94 | 45.94 |  | 解决公路周边贫困人口1130人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
88 | 农村公路 安保工程 | C091小段-泉水坡安保工程处置隐患里程4.44公里 | 瓮江镇 | 9万元/公里 | 19.97 | 19.97 |  | 解决公路周边贫困人口992人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
89 | 农村公路 安保工程 | C097庙前-庙前安保工程处置隐患里程2.943公里 | 瓮江镇 | 9万元/公里 | 13.24 | 13.24 |  | 解决公路周边贫困人口674人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
90 | 农村公路 安保工程 | S317淤泥-向家安保工程处置隐患里程11.3公里 | 瓮江镇 | 15万元/公里 | 49.42 | 49.42 |  | 解决公路周边贫困人口3583人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
91 | 农村公路 安保工程 | C486乐才-周家里安保工程处置隐患里程4.749公里 | 浯口镇 | 9万元/公里 | 12.26 | 12.26 |  | 解决公路周边贫困人口2545人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
92 | 农村公路 安保工程 | C487双洞-栗木桥安保工程处置隐患里程3.7公里 | 浯口镇 | 9万元/公里 | 6.29 | 6.29 |  | 解决公路周边贫困人口3860人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
93 | 农村公路 安保工程 | C491三渡江-江口安保工程处置隐患里程3.841公里 | 浯口镇 | 9万元/公里 | 25.61 | 25.61 |  | 解决公路周边贫困人口1156人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
94 | 农村公路 安保工程 | Y121湖源-湖胜安保工程处置隐患里程3.14公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 6.25 | 6.25 |  | 解决公路周边贫困人口3083人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
95 | 农村公路 安保工程 | Y104鲁合-邹家园安保工程处置隐患里程6公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 34.76 | 34.76 |  | 解决公路周边贫困人口1080人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
96 | 农村公路 安保工程 | Y110长乐-秀水安保工程处置隐患里程8.896公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 11.5 | 11.5 |  | 解决公路周边贫困人口8292人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
97 | 农村公路 安保工程 | C188大仙庙-白杨纸厂安保工程处置隐患里程7.57公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 11.72 | 11.72 |  | 解决公路周边贫困人口5002人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
98 | 农村公路 安保工程 | X048公合-栗山安保工程处置隐患里程6.63公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 3.12 | 3.12 |  | 解决公路周边贫困人口5907人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
99 | 农村公路 安保工程 | C071山坪-山陂安保工程处置隐患里程1.21公里 | 向家镇 | 9万元/公里 | 1.39 | 1.39 |  | 解决公路周边贫困人口2032人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
100 | 农村公路 安保工程 | Y103电器厂-迎瑞安保工程处置隐患里程1.156公里 | 城关镇 | 9万元/公里 | 3.52 | 1.056 | 2.464 | 解决公路周边贫困人口3110人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
101 | 农村公路 安保工程 | Y005城郊-城新安保工程处置隐患里程5.03公里 | 城关镇 | 9万/公里 | 14.8 | 4.44 | 10.36 | 解决公路周边贫困人口4310人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
2
3
4
5
监督电话：12317/ 通讯地址：

## 表2
表2：
平江县交通运输局2018年度扶贫资金项目计划安排情况
单位名称： 金额单位：万元 | [9 empty] | 公示时间：2018年9月3日
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 |  |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位
[5 empty] | 小计 | 财政 资金 | 统筹 资金 |  |  | 开工时间 | 竣工时间
1 | 农村公路 安保工程 | Y124平源-万古安保工程处置隐患里程3.2公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 30.8 | 30.8 |  | 解决公路周边贫困人口3146人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
2 | 农村公路 安保工程 | Y089安保工程处置隐患里程2公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 19.67 | 19.67 |  | 解决公路周边贫困人口3404人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
3 | 农村公路 安保工程 | Y003安保工程处置隐患里程5.76公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 45.2 | 45.2 |  | 解决公路周边贫困人口1840人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
4 | 农村公路 安保工程 | C309甲山路口-桃花洞安保工程处置隐患里程4.911公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 32.46 | 32.46 |  | 解决公路周边贫困人口2016人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
5 | 农村公路 安保工程 | C314官坑村部-陈枫路安保工程处置隐患里程4.874公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 38.67 | 38.67 |  | 解决公路周边贫困人口2147人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
6 | 农村公路 安保工程 | Y004新仁-长冲安保工程处置隐患里程9.465公里 | 三阳乡 | 9万元/公里 | 21.24 | 21.24 |  | 解决公路周边贫困人口4946人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
7 | 农村公路 安保工程 | C127长兴-金花村安保工程处置隐患里程2.68公里 | 安定镇 | 9万元/公里 | 4.76 | 4.76 |  | 解决公路周边贫困人口4099人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
8 | 农村公路 安保工程 | C151双江口-牛形安保工程处置隐患里程3公里 | 安定镇 | 9万元/公里 | 25.28 | 25.28 |  | 解决公路周边贫困人口829人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
9 | 农村公路 安保工程 | CAI4长田集口-洞下安保工程处置隐患里程6公里 | 安定镇 | 9万元/公里 | 29.15 | 29.15 |  | 解决公路周边贫困人口4912人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
10 | 农村公路 安保工程 | CF43小江背-猫公岭安保工程处置隐患里程6.089公里 | 安定镇 | 9万元/公里 | 5.3 | 5.3 |  | 解决公路周边贫困人口2880人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
11 | 农村公路 安保工程 | C372黄家组-黄家组安保工程处置隐患里程2.38公里 | 福寿山镇 | 9万元/公里 | 14.28 | 14.28 |  | 解决公路周边贫困人口581人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
12 | 农村公路 安保工程 | C376大坝底-白寺安保工程处置隐患里程3.92公里 | 福寿山镇 | 9万元/公里 | 34.79 | 34.79 |  | 解决公路周边贫困人口1531人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
13 | 农村公路 安保工程 | Y013林场-北山安保工程处置隐患里程4.967公里 | 福寿山镇 | 9万元/公里 | 47.26 | 47.26 |  | 解决公路周边贫困人口2423人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
14 | 农村公路 安保工程 | Y101尚山-尚山安保工程处置隐患里程4.17公里 | 福寿山镇 | 9万元/公里 | 10.9 | 10.9 |  | 解决公路周边贫困人口1080人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
15 | 农村公路 安保工程 | X038青荷-三市镇安保工程处置隐患里程5.72公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 9.5 | 9.5 |  | 解决公路周边贫困人口1656人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
16 | 农村公路 安保工程 | C154中兴寺-联华界安保工程处置隐患里程4.279公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 9.87 | 9.87 |  | 解决公路周边贫困人口936人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
17 | 农村公路 安保工程 | CZX1黄金界-保丰岭界安保工程处置隐患里程4.18公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 0.67 | 0.67 |  | 解决公路周边贫困人口3099人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
18 | 农村公路 安保工程 | Y001官塘-白雨安保工程处置隐患里程8.709公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 21.57 | 21.57 |  | 解决公路周边贫困人口6285人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
19 | 农村公路 安保工程 | Y002宦田-横槎安保工程处置隐患里程3.024公里 | 三市镇 | 9万元/公里 | 13.41 | 13.41 |  | 解决公路周边贫困人口1437人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
20 | 农村公路 安保工程 | C449边山-坑口组安保工程处置隐患里程4.955公里 | 加义镇 | 9万元/公里 | 2.06 | 2.06 |  | 解决公路周边贫困人口2085人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
21 | 农村公路 安保工程 | C464谢江桥-下街安保工程处置隐患里程6.9公里 | 加义镇 | 9万元/公里 | 19.98 | 19.98 |  | 解决公路周边贫困人口1614人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
22 | 农村公路 安保工程 | C468梅塘-横许安保工程处置隐患里程10.011公里 | 加义镇 | 9万元/公里 | 32.64 | 32.64 |  | 解决公路周边贫困人口1371人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
23 | 农村公路 安保工程 | X031泊头-三市镇安保工程处置隐患里程9.81公里 | 加义镇 | 9万元/公里 | 34.18 | 34.18 |  | 解决公路周边贫困人口3844人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
24 | 旅游通景路 | 加义镇岳阳沱龙峡生态旅游景区旅游通景路三级公路，全长3.68公里 | 加义镇 | 160万元/公里 | 364 | 364 |  | 带动公路周边贫困人口8641人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
25 | 旅游通景路 | 加义镇岳阳平江连云山景区旅游通景路三级公路，全长5公里 | 加义镇 | 160万元/公里 | 494 | 494 |  | 带动公路周边贫困人口7589人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
26 | 旅游通景路 | 加义镇平江纯溪小镇旅游通景路三级公路，全长8.01公里 | 加义镇 | 160万元/公里 | 706.89 | 706.89 |  | 带动公路周边贫困人口11241人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
27 | 农村公路 安保工程 | Y021道石-东风安保工程处置隐患里程9.5公里 | 长寿镇 | 9万元/公里 | 59.1 | 59.1 |  | 解决公路周边贫困人口3090人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
28 | 农村公路 安保工程 | C246西冲-K7+600安保工程处置隐患里程6.04公里 | 长寿镇 | 9万元/公里 | 13.89 | 13.89 |  | 解决公路周边贫困人口2060人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
29 | 农村公路 安保工程 | CL21毛弯-杨坳安保工程处置隐患里程2.143公里 | 长寿镇 | 9万元/公里 | 8.69 | 8.69 |  | 解决公路周边贫困人口983人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
30 | 农村公路 安保工程 | Y020致富-四湾安保工程处置隐患里程6.672公里 | 长寿镇 | 9万元/公里 | 28.63 | 28.63 |  | 解决公路周边贫困人口5125人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
31 | 农村公路 危桥改造 | 复建村X015双江口桥危桥改造桥梁全长14.08米，桥梁全宽7.5米 | 长寿镇 | 3000元/平方 | 14 | 14 |  | 解决周边贫困人口1695人的出行安全问题 |  | 2016/9 | 2017/10 | 县农村 公路管理所
32 | 农村公路 危桥改造 | 飞跃村X018胡家园桥危桥改造桥梁全长17.02米，桥梁全宽6米 | 长寿镇 | 3000元/平方 | 16 | 16 |  | 解决周边贫困人口687人的出行安全问题 |  | 2016/9 | 2017/10 | 县农村 公路管理所
33 | 农村公路 安保工程 | Y031大口段-黎家安保工程处置隐患里程5.61公里 | 龙门镇 | 9万元/公里 | 14.5 | 14.5 |  | 解决公路周边贫困人口1727人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
34 | 农村公路 安保工程 | C418大渔-官溪安保工程处置隐患里程3.875公里 | 龙门镇 | 9万元/公里 | 12.92 | 12.92 |  | 解决公路周边贫困人口2383人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
35 | 农村公路 安保工程 | C420渔潭桥-封神庙安保工程处置隐患里程2.89公里 | 龙门镇 | 9万元/公里 | 31.14 | 31.14 |  | 解决公路周边贫困人口818人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
36 | 农村公路 安保工程 | C430东田路口-车田大桥安保工程处置隐患里程3.159公里 | 龙门镇 | 9万元/公里 | 5.9 | 5.9 |  | 解决公路周边贫困人口1300人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
37 | 农村公路 安保工程 | S203天芦木金段安保工程处置隐患里程16.58公里 | 木金乡 | 15万元/公里 | 38.1 | 38.1 |  | 解决公路周边贫困人口2753人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
38 | 农村公路 安保工程 | Y022上中-保全安保工程处置隐患里程7.798公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 23.77 | 23.77 |  | 解决公路周边贫困人口6293人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
39 | 农村公路 安保工程 | X003中段-木金乡安保工程处置隐患里程13.854公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 41 | 41 |  | 解决公路周边贫困人口2569人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
40 | 农村公路 安保工程 | X002土龙-木金乡安保工程处置隐患里程16.2公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 21.6 | 21.6 |  | 解决公路周边贫困人口3744人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
41 | 农村公路 安保工程 | Y759礼仁-大桥安保工程处置隐患里程1.58公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 21.5 | 21.5 |  | 解决公路周边贫困人口2826人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
42 | 农村公路 安保工程 | C105供销社-学校安保工程处置隐患里程5.152公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 16.19 | 16.19 |  | 解决公路周边贫困人口2401人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
43 | 农村公路 安保工程 | C121亲和-S203安保工程处置隐患里程4.545公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 25.24 | 25.24 |  | 解决公路周边贫困人口1088人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
44 | 农村公路 安保工程 | Y033公安-金坪安保工程处置隐患里程6.043公里 | 木金乡 | 9万元/公里 | 14.89 | 14.89 |  | 解决公路周边贫困人口1539人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
45 | 农村公路 安保工程 | X004积谷-大坪乡安保工程处置隐患里程9.563公里 | 石牛寨镇 | 9万元/公里 | 48.9 | 48.9 |  | 解决公路周边贫困人口4663人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
46 | 农村公路 安保工程 | C317何家-和合安保工程处置隐患里程3.9公里 | 石牛寨镇 | 9万元/公里 | 31.17 | 31.17 |  | 解决公路周边贫困人口393人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
47 | 农村公路 安保工程 | C321胡家-南岭安保工程处置隐患里程4.295公里 | 石牛寨镇 | 9万元/公里 | 25.79 | 25.79 |  | 解决公路周边贫困人口2419人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
48 | 农村公路 安保工程 | X005七树-平安安保工程处置隐患里程6.243公里 | 石牛寨镇 | 9万元/公里 | 57.66 | 57.66 |  | 解决公路周边贫困人口932人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
49 | 农村公路 安保工程 | Y074大山-蔡海安保工程处置隐患里程6.97公里 | 虹桥镇 | 9万元/公里 | 30.7 | 30.7 |  | 解决公路周边贫困人口1624人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
50 | 农村公路 安保工程 | Y072天岳-九眼安保工程处置隐患里程3.507公里 | 虹桥镇 | 9万元/公里 | 21.8 | 21.8 |  | 解决公路周边贫困人口1100人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
51 | 农村公路 安保工程 | S203天芦线钟虹段安保工程处置隐患里程6.81公里 | 虹桥镇 | 15万元/公里 | 113.3 | 113.3 |  | 解决公路周边贫困人口5901人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
52 | 农村公路 安保工程 | Y116南江-东源洞安保工程处置隐患里程9.405公里 | 南江镇 | 9万元/公里 | 41.5 | 41.5 |  | 解决公路周边贫困人口6676人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
53 | 农村公路 安保工程 | Y062万家-凤桥安保工程处置隐患里程5.232公里 | 南江镇 | 9万元/公里 | 22.8 | 22.8 |  | 解决公路周边贫困人口2391人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
54 | 农村公路 安保工程 | C269大江贤-学校安保工程处置隐患里程1.607公里 | 南江镇 | 9万元/公里 | 2.84 | 2.84 |  | 解决公路周边贫困人口931人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
55 | 农村公路 安保工程 | X013板江乡-岳阳县安保工程处置隐患里程8.067公里 | 板江乡 | 9万元/公里 | 33.3 | 33.3 |  | 解决公路周边贫困人口3098人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
56 | 农村公路 安保工程 | C004高山-高山安保工程处置隐患里程2.035公里 | 板江乡 | 9万元/公里 | 18.36 | 18.36 |  | 解决公路周边贫困人口537人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
57 | 农村公路 安保工程 | C012刘江小学-岳阳界安保工程处置隐患里程4.247公里 | 板江乡 | 9万元/公里 | 32.96 | 32.96 |  | 解决公路周边贫困人口1875人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
58 | 农村公路 安保工程 | Y069白土-小坪安保工程处置隐患里程6.099公里 | 上塔市镇 | 9万元/公里 | 27.12 | 27.12 |  | 解决公路周边贫困人口1213人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
59 | 农村公路 安保工程 | X260梧桐山-石岭安保工程处置隐患里程2.372公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 0.9 | 0.9 |  | 解决公路周边贫困人口4586人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
60 | 农村公路 安保工程 | X044野戴线安保工程处置隐患里程6.732公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 21.79 | 21.79 |  | 解决公路周边贫困人口7636人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
61 | 农村公路 安保工程 | C336上新屋-井眼桥安保工程处置隐患里程4.789公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 28.72 | 28.72 |  | 解决公路周边贫困人口500人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
62 | 农村公路 安保工程 | C352张韩桥-张家洞安保工程处置隐患里程2.905公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 15.64 | 15.64 |  | 解决公路周边贫困人口1135人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
63 | 农村公路 安保工程 | C358横板桥-杨树湾安保工程处置隐患里程0.531公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 0.82 | 0.82 |  | 解决公路周边贫困人口2815人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
64 | 农村公路 安保工程 | CZ09招贤-九坳安保工程处置隐患里程5.4公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 57.16 | 57.16 |  | 解决公路周边贫困人口428人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
65 | 农村公路 安保工程 | X264油铺里-尖山安保工程处置隐患里程3.921公里 | 梅仙镇 | 9万元/公里 | 34.72 | 34.72 |  | 解决公路周边贫困人口6139人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
66 | 农村公路 安保工程 | Y060黄苏-大源安保工程处置隐患里程4.87公里 | 大洲乡 | 9万/公里 | 45 | 45 |  | 解决公路周边贫困人口599人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
67 | 农村公路 安保工程 | C044大洲-谢坪安保工程处置隐患里程2.417公里 | 大洲乡 | 9万/公里 | 7.47 | 7.47 |  | 解决公路周边贫困人口2253人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
68 | 农村公路 安保工程 | C046桥头-张家安保工程处置隐患里程2.246公里 | 大洲乡 | 9万/公里 | 3.73 | 3.73 |  | 解决公路周边贫困人口1305人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
69 | 农村公路 安保工程 | Y055盘山-忘私安保工程处置隐患里程11.18公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 74.5 | 74.5 |  | 解决公路周边贫困人口4765人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
70 | 农村公路 安保工程 | Y054盘山-忘私安保工程处置隐患里程3.43公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 10.1 | 10.1 |  | 解决公路周边贫困人口4790人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
71 | 农村公路 安保工程 | Y694谢坪-岑川安保工程处置隐患里程20.75公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 105.5 | 105.5 |  | 解决公路周边贫困人口796人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
72 | 农村公路 安保工程 | C066烟包咀-赵家坳安保工程处置隐患里程4.5公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 16.23 | 16.23 |  | 解决公路周边贫困人口2578人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
73 | 农村公路 安保工程 | X049茶兜园-柘江安保工程处置隐患里程17.117公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 110.03 | 110.03 |  | 解决公路周边贫困人口6762人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
74 | 农村公路 安保工程 | Y056湛公塘-雷公旁安保工程处置隐患里程6.747公里 | 余坪镇 | 9万元/公里 | 26.34 | 26.34 |  | 解决公路周边贫困人口1500人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
75 | 农村公路 安保工程 | Y099郭洞-湘平安保工程处置隐患里程3.92公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 32.5 | 32.5 |  | 解决公路周边贫困人口1316人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
76 | 农村公路 安保工程 | Y098新福-正北安保工程处置隐患里程4.78公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 18.5 | 18.5 |  | 解决公路周边贫困人口3427人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
77 | 农村公路 安保工程 | C019紫宵观-水口桥安保工程处置隐患里程3.3公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 11.83 | 11.83 |  | 解决公路周边贫困人口3177人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
78 | 农村公路 安保工程 | C020黄龙-龙盘安保工程处置隐患里程2.94公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 19.16 | 19.16 |  | 解决公路周边贫困人口1165人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
79 | 农村公路 安保工程 | CA66大屋里-岭上安保工程处置隐患里程3.47公里 | 岑川镇 | 9万元/公里 | 27.24 | 27.24 |  | 解决公路周边贫困人口1102人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
80 | 农村公路 安保工程 | Y046新乐-沙坪安保工程处置隐患里程8.44公里 | 童市镇 | 9万元/公里 | 44.5 | 44.5 |  | 解决公路周边贫困人口1287人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
81 | 农村公路 安保工程 | C389桥公潭-佛坳安保工程处置隐患里程5.81公里 | 童市镇 | 9万元/公里 | 21.62 | 21.62 |  | 解决公路周边贫困人口2630人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
82 | 农村公路 安保工程 | CF11永丰界-白花村村部安保工程处置隐患里程1.532公里 | 童市镇 | 9万元/公里 | 8.66 | 8.66 |  | 解决公路周边贫困人口1016人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
83 | 农村公路 安保工程 | C390陈家箭-箭头安保工程处置隐患里程1.725公里 | 童市镇 | 9万元/公里 | 6.1 | 6.1 |  | 解决公路周边贫困人口970人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
84 | 农村公路 安保工程 | Y047杨墩桥-烟舟安保工程处置隐患里程6.52公里 | 三墩乡 | 9万元/公里 | 37.94 | 37.94 |  | 解决公路周边贫困人口4000人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
85 | 农村公路 安保工程 | CAI5坟磅里-田垅里安保工程处置隐患里程4.876公里 | 三墩乡 | 9万元/公里 | 55.49 | 55.49 |  | 解决公路周边贫困人口1137人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
86 | 农村公路 安保工程 | C531永显庙-双江口桥安保工程处置隐患里程8.973公里 | 三墩乡 | 9万元/公里 | 80.14 | 80.14 |  | 解决公路周边贫困人口3892人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
87 | 农村公路 安保工程 | Y041山峰-小段安保工程处置隐患里程9.204公里 | 三墩乡 | 9万元/公里 | 45.94 | 45.94 |  | 解决公路周边贫困人口1130人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
88 | 农村公路 安保工程 | C091小段-泉水坡安保工程处置隐患里程4.44公里 | 瓮江镇 | 9万元/公里 | 19.97 | 19.97 |  | 解决公路周边贫困人口992人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
89 | 农村公路 安保工程 | C097庙前-庙前安保工程处置隐患里程2.943公里 | 瓮江镇 | 9万元/公里 | 13.24 | 13.24 |  | 解决公路周边贫困人口674人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
90 | 农村公路 安保工程 | S317淤泥-向家安保工程处置隐患里程11.3公里 | 瓮江镇 | 15万元/公里 | 49.42 | 49.42 |  | 解决公路周边贫困人口3583人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
91 | 农村公路 安保工程 | C486乐才-周家里安保工程处置隐患里程4.749公里 | 浯口镇 | 9万元/公里 | 12.26 | 12.26 |  | 解决公路周边贫困人口2545人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
92 | 农村公路 安保工程 | C487双洞-栗木桥安保工程处置隐患里程3.7公里 | 浯口镇 | 9万元/公里 | 6.29 | 6.29 |  | 解决公路周边贫困人口3860人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
93 | 农村公路 安保工程 | C491三渡江-江口安保工程处置隐患里程3.841公里 | 浯口镇 | 9万元/公里 | 25.61 | 25.61 |  | 解决公路周边贫困人口1156人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
94 | 农村公路 安保工程 | Y121湖源-湖胜安保工程处置隐患里程3.14公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 6.25 | 6.25 |  | 解决公路周边贫困人口3083人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
95 | 农村公路 安保工程 | Y104鲁合-邹家园安保工程处置隐患里程6公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 34.76 | 34.76 |  | 解决公路周边贫困人口1080人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
96 | 农村公路 安保工程 | Y110长乐-秀水安保工程处置隐患里程8.896公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 11.5 | 11.5 |  | 解决公路周边贫困人口8292人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
97 | 农村公路 安保工程 | C188大仙庙-白杨纸厂安保工程处置隐患里程7.57公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 11.72 | 11.72 |  | 解决公路周边贫困人口5002人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
98 | 农村公路 安保工程 | X048公合-栗山安保工程处置隐患里程6.63公里 | 伍市镇 | 9万元/公里 | 3.12 | 3.12 |  | 解决公路周边贫困人口5907人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
99 | 农村公路 安保工程 | C071山坪-山陂安保工程处置隐患里程1.21公里 | 向家镇 | 9万元/公里 | 1.39 | 1.39 |  | 解决公路周边贫困人口2032人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
100 | 农村公路 安保工程 | Y103电器厂-迎瑞安保工程处置隐患里程1.156公里 | 城关镇 | 9万元/公里 | 3.52 | 1.056 | 2.464 | 解决公路周边贫困人口3110人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
101 | 农村公路 安保工程 | Y005城郊-城新安保工程处置隐患里程5.03公里 | 城关镇 | 9万/公里 | 14.8 | 4.44 | 10.36 | 解决公路周边贫困人口4310人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
1
2
3
4
5
监督电话：12317/ 通讯地址：

## 表3
平江县交通运输局2018年度扶贫资金项目计划完成情况
单位名称： 金额单位：万元 | [8 empty] | 公示时间：2019年3月1日
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金使用情况 |  |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 项目完成情况
|  |  |  | 小计 | 统筹资金 | 其他资金 |  |  | 开工时间 | 竣工时间
1 | 农村公路 安保工程 | Y124平源-万古安保工程处置隐患里程3.2公里 | 三阳乡 | 30.8 | 30.8 |  | 解决公路周边贫困人口3146人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
2 | 农村公路 安保工程 | Y089安保工程处置隐患里程2公里 | 三阳乡 | 19.67 | 19.67 |  | 解决公路周边贫困人口3404人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
3 | 农村公路 安保工程 | Y003安保工程处置隐患里程5.76公里 | 三阳乡 | 45.2 | 45.2 |  | 解决公路周边贫困人口1840人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
4 | 农村公路 安保工程 | C309甲山路口-桃花洞安保工程处置隐患里程4.911公里 | 三阳乡 | 32.46 | 32.46 |  | 解决公路周边贫困人口2016人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
5 | 农村公路 安保工程 | C314官坑村部-陈枫路安保工程处置隐患里程4.874公里 | 三阳乡 | 38.67 | 38.67 |  | 解决公路周边贫困人口2147人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
6 | 农村公路 安保工程 | Y004新仁-长冲安保工程处置隐患里程9.465公里 | 三阳乡 | 21.24 | 21.24 |  | 解决公路周边贫困人口4946人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
7 | 农村公路 安保工程 | C127长兴-金花村安保工程处置隐患里程2.68公里 | 安定镇 | 4.76 | 4.76 |  | 解决公路周边贫困人口4099人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
8 | 农村公路 安保工程 | C151双江口-牛形安保工程处置隐患里程3公里 | 安定镇 | 25.28 | 25.28 |  | 解决公路周边贫困人口829人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
9 | 农村公路 安保工程 | CAI4长田集口-洞下安保工程处置隐患里程6公里 | 安定镇 | 29.15 | 29.15 |  | 解决公路周边贫困人口4912人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
10 | 农村公路 安保工程 | CF43小江背-猫公岭安保工程处置隐患里程6.089公里 | 安定镇 | 5.3 | 5.3 |  | 解决公路周边贫困人口2880人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 平江县农村 公路管理所
11 | 农村公路 安保工程 | C372黄家组-黄家组安保工程处置隐患里程2.38公里 | 福寿山镇 | 14.28 | 14.28 |  | 解决公路周边贫困人口581人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
12 | 农村公路 安保工程 | C376大坝底-白寺安保工程处置隐患里程3.92公里 | 福寿山镇 | 34.79 | 34.79 |  | 解决公路周边贫困人口1531人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
13 | 农村公路 安保工程 | Y013林场-北山安保工程处置隐患里程4.967公里 | 福寿山镇 | 47.26 | 47.26 |  | 解决公路周边贫困人口2423人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
14 | 农村公路 安保工程 | Y101尚山-尚山安保工程处置隐患里程4.17公里 | 福寿山镇 | 10.9 | 10.9 |  | 解决公路周边贫困人口1080人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
15 | 农村公路 安保工程 | X038青荷-三市镇安保工程处置隐患里程5.72公里 | 三市镇 | 9.5 | 9.5 |  | 解决公路周边贫困人口1656人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
16 | 农村公路 安保工程 | C154中兴寺-联华界安保工程处置隐患里程4.279公里 | 三市镇 | 9.87 | 9.87 |  | 解决公路周边贫困人口936人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
17 | 农村公路 安保工程 | CZX1黄金界-保丰岭界安保工程处置隐患里程4.18公里 | 三市镇 | 0.67 | 0.67 |  | 解决公路周边贫困人口3099人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
18 | 农村公路 安保工程 | Y001官塘-白雨安保工程处置隐患里程8.709公里 | 三市镇 | 21.57 | 21.57 |  | 解决公路周边贫困人口6285人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
19 | 农村公路 安保工程 | Y002宦田-横槎安保工程处置隐患里程3.024公里 | 三市镇 | 13.41 | 13.41 |  | 解决公路周边贫困人口1437人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
20 | 农村公路 安保工程 | C449边山-坑口组安保工程处置隐患里程4.955公里 | 加义镇 | 2.06 | 2.06 |  | 解决公路周边贫困人口2085人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
21 | 农村公路 安保工程 | C464谢江桥-下街安保工程处置隐患里程6.9公里 | 加义镇 | 19.98 | 19.98 |  | 解决公路周边贫困人口1614人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
22 | 农村公路 安保工程 | C468梅塘-横许安保工程处置隐患里程10.011公里 | 加义镇 | 32.64 | 32.64 |  | 解决公路周边贫困人口1371人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
23 | 农村公路 安保工程 | X031泊头-三市镇安保工程处置隐患里程9.81公里 | 加义镇 | 34.18 | 34.18 |  | 解决公路周边贫困人口3844人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
24 | 旅游通景路 | 加义镇岳阳沱龙峡生态旅游景区旅游通景路三级公路，全长3.68公里 | 加义镇 | 364 | 364 |  | 带动公路周边贫困人口8641人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
25 | 旅游通景路 | 加义镇岳阳平江连云山景区旅游通景路三级公路，全长5公里 | 加义镇 | 494 | 494 |  | 带动公路周边贫困人口7589人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
26 | 旅游通景路 | 加义镇平江纯溪小镇旅游通景路三级公路，全长8.01公里 | 加义镇 | 706.89 | 706.89 |  | 带动公路周边贫困人口11241人的产业发展问题 |  | 2017/12 | 2018/10 | 县交通建设投资有限 公司
27 | 农村公路 安保工程 | Y021道石-东风安保工程处置隐患里程9.5公里 | 长寿镇 | 59.1 | 59.1 |  | 解决公路周边贫困人口3090人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
28 | 农村公路 安保工程 | C246西冲-K7+600安保工程处置隐患里程6.04公里 | 长寿镇 | 13.89 | 13.89 |  | 解决公路周边贫困人口2060人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
29 | 农村公路 安保工程 | CL21毛弯-杨坳安保工程处置隐患里程2.143公里 | 长寿镇 | 8.69 | 8.69 |  | 解决公路周边贫困人口983人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
30 | 农村公路 安保工程 | Y020致富-四湾安保工程处置隐患里程6.672公里 | 长寿镇 | 28.63 | 28.63 |  | 解决公路周边贫困人口5125人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
31 | 农村公路 危桥改造 | 复建村X015双江口桥危桥改造桥梁全长14.08米，桥梁全宽7.5米 | 长寿镇 | 14 | 14 |  | 解决周边贫困人口1695人的出行安全问题 |  | 2016/9 | 2017/10 | 县农村 公路管理所
32 | 农村公路 危桥改造 | 飞跃村X018胡家园桥危桥改造桥梁全长17.02米，桥梁全宽6米 | 长寿镇 | 16 | 16 |  | 解决周边贫困人口687人的出行安全问题 |  | 2016/9 | 2017/10 | 县农村 公路管理所
33 | 农村公路 安保工程 | Y031大口段-黎家安保工程处置隐患里程5.61公里 | 龙门镇 | 14.5 | 14.5 |  | 解决公路周边贫困人口1727人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
34 | 农村公路 安保工程 | C418大渔-官溪安保工程处置隐患里程3.875公里 | 龙门镇 | 12.92 | 12.92 |  | 解决公路周边贫困人口2383人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
35 | 农村公路 安保工程 | C420渔潭桥-封神庙安保工程处置隐患里程2.89公里 | 龙门镇 | 31.14 | 31.14 |  | 解决公路周边贫困人口818人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
36 | 农村公路 安保工程 | C430东田路口-车田大桥安保工程处置隐患里程3.159公里 | 龙门镇 | 5.9 | 5.9 |  | 解决公路周边贫困人口1300人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
37 | 农村公路 安保工程 | S203天芦木金段安保工程处置隐患里程16.58公里 | 木金乡 | 38.1 | 38.1 |  | 解决公路周边贫困人口2753人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
38 | 农村公路 安保工程 | Y022上中-保全安保工程处置隐患里程7.798公里 | 木金乡 | 23.77 | 23.77 |  | 解决公路周边贫困人口6293人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
39 | 农村公路 安保工程 | X003中段-木金乡安保工程处置隐患里程13.854公里 | 木金乡 | 41 | 41 |  | 解决公路周边贫困人口2569人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
40 | 农村公路 安保工程 | X002土龙-木金乡安保工程处置隐患里程16.2公里 | 木金乡 | 21.6 | 21.6 |  | 解决公路周边贫困人口3744人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
41 | 农村公路 安保工程 | Y759礼仁-大桥安保工程处置隐患里程1.58公里 | 木金乡 | 21.5 | 21.5 |  | 解决公路周边贫困人口2826人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
42 | 农村公路 安保工程 | C105供销社-学校安保工程处置隐患里程5.152公里 | 木金乡 | 16.19 | 16.19 |  | 解决公路周边贫困人口2401人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
43 | 农村公路 安保工程 | C121亲和-S203安保工程处置隐患里程4.545公里 | 木金乡 | 25.24 | 25.24 |  | 解决公路周边贫困人口1088人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
44 | 农村公路 安保工程 | Y033公安-金坪安保工程处置隐患里程6.043公里 | 木金乡 | 14.89 | 14.89 |  | 解决公路周边贫困人口1539人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
45 | 农村公路 安保工程 | X004积谷-大坪乡安保工程处置隐患里程9.563公里 | 石牛寨镇 | 48.9 | 48.9 |  | 解决公路周边贫困人口4663人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
46 | 农村公路 安保工程 | C317何家-和合安保工程处置隐患里程3.9公里 | 石牛寨镇 | 31.17 | 31.17 |  | 解决公路周边贫困人口393人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
47 | 农村公路 安保工程 | C321胡家-南岭安保工程处置隐患里程4.295公里 | 石牛寨镇 | 25.79 | 25.79 |  | 解决公路周边贫困人口2419人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
48 | 农村公路 安保工程 | X005七树-平安安保工程处置隐患里程6.243公里 | 石牛寨镇 | 57.66 | 57.66 |  | 解决公路周边贫困人口932人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
49 | 农村公路 安保工程 | Y074大山-蔡海安保工程处置隐患里程6.97公里 | 虹桥镇 | 30.7 | 30.7 |  | 解决公路周边贫困人口1624人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
50 | 农村公路 安保工程 | Y072天岳-九眼安保工程处置隐患里程3.507公里 | 虹桥镇 | 21.8 | 21.8 |  | 解决公路周边贫困人口1100人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
51 | 农村公路 安保工程 | S203天芦线钟虹段安保工程处置隐患里程6.81公里 | 虹桥镇 | 113.3 | 113.3 |  | 解决公路周边贫困人口5901人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
52 | 农村公路 安保工程 | Y116南江-东源洞安保工程处置隐患里程9.405公里 | 南江镇 | 41.5 | 41.5 |  | 解决公路周边贫困人口6676人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
53 | 农村公路 安保工程 | Y062万家-凤桥安保工程处置隐患里程5.232公里 | 南江镇 | 22.8 | 22.8 |  | 解决公路周边贫困人口2391人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
54 | 农村公路 安保工程 | C269大江贤-学校安保工程处置隐患里程1.607公里 | 南江镇 | 2.84 | 2.84 |  | 解决公路周边贫困人口931人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
55 | 农村公路 安保工程 | X013板江乡-岳阳县安保工程处置隐患里程8.067公里 | 板江乡 | 33.3 | 33.3 |  | 解决公路周边贫困人口3098人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
56 | 农村公路 安保工程 | C004高山-高山安保工程处置隐患里程2.035公里 | 板江乡 | 18.36 | 18.36 |  | 解决公路周边贫困人口537人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
57 | 农村公路 安保工程 | C012刘江小学-岳阳界安保工程处置隐患里程4.247公里 | 板江乡 | 32.96 | 32.96 |  | 解决公路周边贫困人口1875人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
58 | 农村公路 安保工程 | Y069白土-小坪安保工程处置隐患里程6.099公里 | 上塔市镇 | 27.12 | 27.12 |  | 解决公路周边贫困人口1213人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
59 | 农村公路 安保工程 | X260梧桐山-石岭安保工程处置隐患里程2.372公里 | 梅仙镇 | 0.9 | 0.9 |  | 解决公路周边贫困人口4586人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
60 | 农村公路 安保工程 | X044野戴线安保工程处置隐患里程6.732公里 | 梅仙镇 | 21.79 | 21.79 |  | 解决公路周边贫困人口7636人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
61 | 农村公路 安保工程 | C336上新屋-井眼桥安保工程处置隐患里程4.789公里 | 梅仙镇 | 28.72 | 28.72 |  | 解决公路周边贫困人口500人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
62 | 农村公路 安保工程 | C352张韩桥-张家洞安保工程处置隐患里程2.905公里 | 梅仙镇 | 15.64 | 15.64 |  | 解决公路周边贫困人口1135人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
63 | 农村公路 安保工程 | C358横板桥-杨树湾安保工程处置隐患里程0.531公里 | 梅仙镇 | 0.82 | 0.82 |  | 解决公路周边贫困人口2815人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
64 | 农村公路 安保工程 | CZ09招贤-九坳安保工程处置隐患里程5.4公里 | 梅仙镇 | 57.16 | 57.16 |  | 解决公路周边贫困人口428人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
65 | 农村公路 安保工程 | X264油铺里-尖山安保工程处置隐患里程3.921公里 | 梅仙镇 | 34.72 | 34.72 |  | 解决公路周边贫困人口6139人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
66 | 农村公路 安保工程 | Y060黄苏-大源安保工程处置隐患里程4.87公里 | 大洲乡 | 45 | 45 |  | 解决公路周边贫困人口599人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
67 | 农村公路 安保工程 | C044大洲-谢坪安保工程处置隐患里程2.417公里 | 大洲乡 | 7.47 | 7.47 |  | 解决公路周边贫困人口2253人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
68 | 农村公路 安保工程 | C046桥头-张家安保工程处置隐患里程2.246公里 | 大洲乡 | 3.73 | 3.73 |  | 解决公路周边贫困人口1305人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
69 | 农村公路 安保工程 | Y055盘山-忘私安保工程处置隐患里程11.18公里 | 余坪镇 | 74.5 | 74.5 |  | 解决公路周边贫困人口4765人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
70 | 农村公路 安保工程 | Y054盘山-忘私安保工程处置隐患里程3.43公里 | 余坪镇 | 10.1 | 10.1 |  | 解决公路周边贫困人口4790人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
71 | 农村公路 安保工程 | Y694谢坪-岑川安保工程处置隐患里程20.75公里 | 余坪镇 | 105.5 | 105.5 |  | 解决公路周边贫困人口796人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
72 | 农村公路 安保工程 | C066烟包咀-赵家坳安保工程处置隐患里程4.5公里 | 余坪镇 | 16.23 | 16.23 |  | 解决公路周边贫困人口2578人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
73 | 农村公路 安保工程 | X049茶兜园-柘江安保工程处置隐患里程17.117公里 | 余坪镇 | 110.03 | 110.03 |  | 解决公路周边贫困人口6762人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
74 | 农村公路 安保工程 | Y056湛公塘-雷公旁安保工程处置隐患里程6.747公里 | 余坪镇 | 26.34 | 26.34 |  | 解决公路周边贫困人口1500人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
75 | 农村公路 安保工程 | Y099郭洞-湘平安保工程处置隐患里程3.92公里 | 岑川镇 | 32.5 | 32.5 |  | 解决公路周边贫困人口1316人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
76 | 农村公路 安保工程 | Y098新福-正北安保工程处置隐患里程4.78公里 | 岑川镇 | 18.5 | 18.5 |  | 解决公路周边贫困人口3427人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
77 | 农村公路 安保工程 | C019紫宵观-水口桥安保工程处置隐患里程3.3公里 | 岑川镇 | 11.83 | 11.83 |  | 解决公路周边贫困人口3177人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
78 | 农村公路 安保工程 | C020黄龙-龙盘安保工程处置隐患里程2.94公里 | 岑川镇 | 19.16 | 19.16 |  | 解决公路周边贫困人口1165人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
79 | 农村公路 安保工程 | CA66大屋里-岭上安保工程处置隐患里程3.47公里 | 岑川镇 | 27.24 | 27.24 |  | 解决公路周边贫困人口1102人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
80 | 农村公路 安保工程 | Y046新乐-沙坪安保工程处置隐患里程8.44公里 | 童市镇 | 44.5 | 44.5 |  | 解决公路周边贫困人口1287人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
81 | 农村公路 安保工程 | C389桥公潭-佛坳安保工程处置隐患里程5.81公里 | 童市镇 | 21.62 | 21.62 |  | 解决公路周边贫困人口2630人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
82 | 农村公路 安保工程 | CF11永丰界-白花村村部安保工程处置隐患里程1.532公里 | 童市镇 | 8.66 | 8.66 |  | 解决公路周边贫困人口1016人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
83 | 农村公路 安保工程 | C390陈家箭-箭头安保工程处置隐患里程1.725公里 | 童市镇 | 6.1 | 6.1 |  | 解决公路周边贫困人口970人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
84 | 农村公路 安保工程 | Y047杨墩桥-烟舟安保工程处置隐患里程6.52公里 | 三墩乡 | 37.94 | 37.94 |  | 解决公路周边贫困人口4000人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
85 | 农村公路 安保工程 | CAI5坟磅里-田垅里安保工程处置隐患里程4.876公里 | 三墩乡 | 55.49 | 55.49 |  | 解决公路周边贫困人口1137人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
86 | 农村公路 安保工程 | C531永显庙-双江口桥安保工程处置隐患里程8.973公里 | 三墩乡 | 80.14 | 80.14 |  | 解决公路周边贫困人口3892人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
87 | 农村公路 安保工程 | Y041山峰-小段安保工程处置隐患里程9.204公里 | 三墩乡 | 45.94 | 45.94 |  | 解决公路周边贫困人口1130人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
88 | 农村公路 安保工程 | C091小段-泉水坡安保工程处置隐患里程4.44公里 | 瓮江镇 | 19.97 | 19.97 |  | 解决公路周边贫困人口992人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
89 | 农村公路 安保工程 | C097庙前-庙前安保工程处置隐患里程2.943公里 | 瓮江镇 | 13.24 | 13.24 |  | 解决公路周边贫困人口674人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
90 | 农村公路 安保工程 | S317淤泥-向家安保工程处置隐患里程11.3公里 | 瓮江镇 | 49.42 | 49.42 |  | 解决公路周边贫困人口3583人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
91 | 农村公路 安保工程 | C486乐才-周家里安保工程处置隐患里程4.749公里 | 浯口镇 | 12.26 | 12.26 |  | 解决公路周边贫困人口2545人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
92 | 农村公路 安保工程 | C487双洞-栗木桥安保工程处置隐患里程3.7公里 | 浯口镇 | 6.29 | 6.29 |  | 解决公路周边贫困人口3860人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
93 | 农村公路 安保工程 | C491三渡江-江口安保工程处置隐患里程3.841公里 | 浯口镇 | 25.61 | 25.61 |  | 解决公路周边贫困人口1156人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
94 | 农村公路 安保工程 | Y121湖源-湖胜安保工程处置隐患里程3.14公里 | 伍市镇 | 6.25 | 6.25 |  | 解决公路周边贫困人口3083人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
95 | 农村公路 安保工程 | Y104鲁合-邹家园安保工程处置隐患里程6公里 | 伍市镇 | 34.76 | 34.76 |  | 解决公路周边贫困人口1080人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
96 | 农村公路 安保工程 | Y110长乐-秀水安保工程处置隐患里程8.896公里 | 伍市镇 | 11.5 | 11.5 |  | 解决公路周边贫困人口8292人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
97 | 农村公路 安保工程 | C188大仙庙-白杨纸厂安保工程处置隐患里程7.57公里 | 伍市镇 | 11.72 | 11.72 |  | 解决公路周边贫困人口5002人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
98 | 农村公路 安保工程 | X048公合-栗山安保工程处置隐患里程6.63公里 | 伍市镇 | 3.12 | 3.12 |  | 解决公路周边贫困人口5907人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
99 | 农村公路 安保工程 | C071山坪-山陂安保工程处置隐患里程1.21公里 | 向家镇 | 1.39 | 1.39 |  | 解决公路周边贫困人口2032人的出行安全问题 |  | 2017/11 | 2018/10 | 县农村 公路管理所
100 | 农村公路 安保工程 | Y103电器厂-迎瑞安保工程处置隐患里程1.156公里 | 城关镇 | 3.52 | 1.056 | 2.464 | 解决公路周边贫困人口3110人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所
101 | 农村公路 安保工程 | Y005城郊-城新安保工程处置隐患里程5.03公里 | 城关镇 | 14.8 | 4.44 | 10.36 | 解决公路周边贫困人口4310人的出行安全问题 |  | 2016/10 | 2017/3 | 县农村 公路管理所

## 表4-1
扶贫资金项目实施情况公开公示表(事前)
公示单位： |  |  |  |  | 年度：2018 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 投资规模 | 资金来源 | 受益户数或人数 | 实施期限 | 实施单位 | 项目监督单位 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备 注
1 | 农村公路 安保工程 | 24个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 2571.02 | 上级补助和自筹 | 70万 | 12个月 | 平江县农村公路管理所 | 县交通运输局 | 解决公路周边贫困人口的出行安全问题
2 | 农村公路危桥改造 | 长寿镇 | 危桥改建 | 30 | 上级补助和自筹 | 2382 | 12个月 | 平江县农村公路管理所 | 县交通运输局 | 解决周边贫困人口的出行安全问题
3 | 旅游通景路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 1564.89 | 上级补助和自筹 | 27471 | 12个月 | 交通建设投资有限公司 | 县交通运输局 | 带动公路周边贫困人口的产业发展问题
4
单位负责人： |  |  |  |  | 监督电话：12317/ |  |  |  |  | 公示时间：2018年12月20日

## 表4-2
扶贫资金项目实施情况公开公示表（事后）
公示单位： 平江县交通运输局 | [8 empty] | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金使用 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目实施结果 | 验收结果 | 绩效目标实现情况 | 备 注
1 | 农村公路 安保工程 | 24个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 2571.02 | 2017/11 | 2018/10 | 已完工 | 已验收 | 已完成
2 | 农村公路危桥改造 | 长寿镇 | 危桥改建 | 30 | 2016/9 | 2017/10 | 已完工 | 已验收 | 已完成
3 | 旅游通景路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 1564.89 | 2017/12 | 2018/10 | 已完工 | 已验收 | 已完成
4
单位负责人： |  |  |  | 监督电话：687822 |  |  |  |  | 公示时间：2019年3月20日

## 表5
表5
扶贫资金使用情况公开公示表
村名： |  |  |  |  | 年度： |  | 金额单位：元
序号 | 资金到账时间 | 资金来源 | 资金性质 | 资金用途 | 金额 | 安排原则和计划 | 备 注
1 | 2018.2 | 整合办 | 财政涉农整合资金 | 交通项目建设 | 41659100 | 按照项目实施方案拨付资金
合计
单位负责人： |  |  |  | 监督电话： |  |  | 公示时间：2018年9月3日