## 监控表210831
绩效目标执行监控表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 交通建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王沅江 | [5 empty] | 联系电话 |  | 3063057
主管部门 |  |  | 平江县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 平江县农村公路管理所、平江县交通建设投资有限公司、各乡镇
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-8月执行数 |  |  |  | 全年预计执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 2387 |  |  |  | 1488.8 |  |  |  | 62.37%
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  |  | 2387 |  |  |  | 1488.8 |  |  |  | 62.37%
其他资金
年度总体目标 | 完成4条重要县乡道，241.6公里生命安全防护工程。带动全县旅游发展，解决人民群众出行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月 完成情况 | 全年完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 生命安全防护工程里程（ ≥**公里 ） | 241.6 | 已完成 | 完成
|  |  | 实施3条旅游通景公路工程量（ ≥**公里 ） | 37.865 | 已完成 | 完成
|  | 质量指标 | 使工项目（工程）验收合格率 | 100% | 已完成 | 完成
|  |  | 工程程施工要求达到国家技术水平 | 达标 | 达标 | 达标
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100% | 已完成 | 完成
|  | 成本指标 | 生命安全防护工程补助标准（**万元/公里） | 18 | 已完成 | 完成
|  |  | 重要县乡道补助标准（**万元/平方米） | 30 | 已完成 | 完成
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 社会公益投资项目，不产生直接经济效益
|  | 社会效益 指标 | 居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 0.5 | 已完成 | 完成
|  | 生态效益 指标 | 地方水土保持的影响 | 100% | 已完成 | 完成
|  |  | 通过对公路安防建设，提高安全出行率 |  | 已完成 | 完成
|  |  | 改善了村容村貌，提升了生活质量 | 100% | 已完成 | 完成
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 30 | 已完成 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 100% | 已完成 | 完成
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## KPIINDINATURE (hidden)
定量指标
定性指标

## UNIT (hidden)
元/千瓦时
元/块
元/台
元/个
元/人·次
株
盏
棵
米
延长米
辆
起
种
级
万尾（粒）
元/年
元/月
元/人年
元/米
元/立方米
%
元
元/人
元/天
元/人*月
元/亩
元/学年
万元
万元/个
平方米
公里
年
小时
千瓦
千瓦时
分钟
人
人次
人(户)
个
户
万人次
条
份
册
部
次
函
件
期
卷
款
场
万字
册卷
亩
公顷
立方米
平方公里
公斤
斤
万公斤
吨
次/年
天
天/月
月
篇
个/套
万人
套
对
座
处
项
座（处）
所
张
门
头/只
台/套
元/株
千伏安
元/头只
千米
万元/公里
人/户
元/户
元/平方米
户（套)
元/户（套）
万元/平方米
万元/村
万元/场
台套
平方米/户
平方米/人
头
只
元/头
元/只

## LEVELNO (hidden)
一级
二级
三级
四级
五级

## OPERATOR (hidden)
>
<
=
>=
<=

## ISCORE (hidden)
否
是