2022年度残疾人两项补贴重点绩效

监控报告书

# 湘恒兴专审字（2022）第000 号

(征求意见稿)

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二〇二二年十一月

2022年度残疾人两项补贴重点绩效

监 控 报 告 书

项目名称：2022年度残疾人两项补贴重点绩效

项目单位：平江县民政局

跟踪期限： 2022年1月至2022年10月

监控类型： 部门整体支出重点监控□   项目支出重点监控☑

监控机构：湖南恒兴联合会计师事务所

监控时间：二〇二二年十一月

## 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2022）第0号

# 2022年度残疾人两项补贴重点绩效

# 监 控 报告

平江县财政局：

我们接受委托，对平江县民政局（以下简称：“民政局”）组织实施的“2022年度残疾人两项补贴重点绩效”（以下称“项目”）的绩效运行情况开展跟踪监控。

民政局应当对其所提供的项目绩效资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些资料发表绩效监控意见。我们的跟踪监控工作是根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规的规定进行的，在跟踪监控过程中，我们结合具体情况及委托要求，实施了包括抽查会计记录、询问、复核、现场勘察等我们认为必要的检查程序。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

平江县共有持证残疾人2.5万人，2022年10月发放困难残疾人生活补贴13520人，重度残疾人护理补贴10132人，根据75元/人/月省事任务发放标准，全县1-10月份发放残疾人两项补贴24.2629万人次，共计支出1819.72万元。

二、预算执行情况

1、预算及到位情况

2022年1-10月末，本年度县级预算资金380万元，追加预算418.59万元，县级预算资金共计798.59万元，已到位资金共计2471.95万元，其中年初预算县级配套及追加798.59万，省市拨款1672.8万元，上年结余0.56万；2022年1-10月已使用1819.72万元，结余652.23万元。资金到位率100%。

2、资金支出情况

2022年1-10月使用1819.72万元，其中困难残疾人生活补贴发放人次137353人，发放金额1030.15万元，困难残疾人生活补贴发放人次105276人，发放金额789.57万元，项目支出具体情况如下：

平江县2022年残疾人两项补贴发放明细表

| 月份 | 困难残疾人生活补贴 |  | 重度残疾人护理补贴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人次 | 金额（万元） | 人次 | 金额（万元） |
| 1-3 | 41343 | 310.07 | 32091 | 240.68 |
| 4-6 | 41550 | 311.63 | 31815 | 238.61 |
| 7 | 13720 | 102.9 | 10524 | 78.93 |
| 8 | 13593 | 101.95 | 10430 | 78.23 |
| 9 | 13627 | 102.2 | 10284 | 77.13 |
| 10 | 13520 | 101.4 | 10132 | 75.99 |
| 合 计 | 137353 | 1030.15 | 105276 | 789.57 |

3、资金管理情况

2022年平江县民政局印发了《平江县2022年残疾人两项补贴重点民生实事项目实施方案》（平民发〔2022〕32号）文件规定。专项资金使用范围、资金分配与拨付程序、实施与监管等相关规定。

三、项目实施情况

1、绩效目标申报情况

民政局未提供绩效目标申报表，未进行2022年度残疾人两项补贴重点绩效目标申报。

2、项目实施情况

（一）提前谋划、统筹安排，确保应补尽补

全县持证残疾人有2.5万人，所有一、二级残疾人享受生活和护理两项补贴，低保对象中三、四级残疾人享受生活补贴。全县享受生活补贴的残疾人13520人，享受护理补贴的残疾人10132人。为了使这些对象充分享受这一普惠政策，一是提前谋划资金。两项补贴资金是省级财政负责80%，县级负责20%。年初，会同财政局对去年的资金进行结算，对存在的资金缺口及时向领导汇报，财政提早进行安排；二是统筹安排时间。为了保证残疾人在季初拿到两项补贴资金，与乡镇和村居在每季末做好各项工作，每季初就签发文件、打卡发放；三是筛选确定对象。2022年之前办证的残疾人民政局在去年进行了一次全面排查，所有应享受的全部享受了两项补贴。为确保今年新办证的残疾人及时享受两项补贴，每季度从残联拿到名单，先进行初步筛选，保证应享受两项补贴的对象全部享受到两项补贴。

（二）精准认定、数据比对，确保应退尽退

死亡、户口迁出平江、残疾证注销或享受特困、孤儿、工伤、退休等福利政策的两项补贴对象是要退出两项补贴范围的。一是开展精准认定，2021年，省民政厅、财政厅、卫健委、残联联合下发了《关于开展两项补贴对象精准认定的通知》（湘民发〔2021〕15号）文件，省厅还开发了一个微信小程序，在手机上传全身照片和相关证件进行认定，该项工作今年基本完成。二是比对各项数据，从救助局、卫健委、人社局、残联、儿童股等部门拿到需要的数据进行比对，初步确定每季度需要退出的名单发给乡镇。三是乡村调查核定，乡（镇）和村（居）拿到民政局数据比对的名单后，打电话或实地调查核实，最后确定需要退出的名单。

（三）联系对接、动态更新，确保应调尽调

残疾证每十年需重新鉴定换证，残疾证等级和城乡低保是一个动态的数据，当他们的数据出现变动时，两项补贴要随之进行调整。一是无缝对接残联，由于评残标准前后不同等因素，残疾证到期换发后等级发生变动的较多，相应的两项补贴调整也比较频繁，因此需要及时联系残联，及时进行变更。二是及时比对低保，新享受低保的三四级残疾人可享受残疾人生活补贴，反之，已享受生活补贴的三四级残疾人如果取消低保，就要退出享受生活补贴，民政局每季末要拿低保数据进行比对，对低保变动的对象在两项补贴中进行调整。三是系统动态更新。针对残疾证等级的变更和低保的动态数据，全部在残疾人两项补贴信息系统中进行更新，全部按系统发放两项补贴资金。

3、主要目标任务及完成任务情况

（1）主要目标任务

残疾人两项补贴发放标准提高到每人每月75元，实行应补尽补、应退尽退、应调尽调。

（2）任务完成情况及项目进度

按计划和要求全面完成。

- 未完成原因及预计完成任务时间

每月按时发放

4、项目管理情况

（1）为加强对本项目管理，成立了领导小组及具体分工、项目主管部门。

县民政局、县财政局、县残联成立由罗今昔同志任组长，洪瑜、余永高、方刚等同志为副组长，李倘生、陈向京、曾湘平等同志为成员的联合领导小组。联合领导小组下设办公室于县民政局社会事务股，由李倘生同志兼任办公室主任。联合小组负责该项工作的安排部署、组织实施、督促检查和统筹协调，向社会公布“残疾人两项补贴发放”监督电话（县民政局0730-6286204，县残联0730-6779239），接受社会的咨询和举报。各乡镇民政、财政、残联也要成立相应联合小组，公布本级和上级的监督电话，推动工作落到实处。

（2）相关管理制度

印发《平江县2022年残疾人两项补贴重点民生实事项目实施方案》，制定对象认定、申报程序、人员异动、补贴发放制度。

四、项目自行监控情况

1、项目自行监控完成情况

全面完成。

- 项目目标设置合理性与资金使用进度匹配情况

匹配程度与资金使用进度较好。

五、存在问题及原因分析

（一）项目决策方面

项目单位未提供绩效申报表，后提供的绩效目标缺乏细化和量化指标，具体目标不明确，仅以“残疾人两项补贴发放标准提高到每人每月75元，实行应补尽补、应退尽退、应调尽调”一句话带过，无具体的细化和量化指标，影响项目的整体评价质量。

评价人员认为：项目单位应严格按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的资料。

- 项目支出与财务管理方面

1、两项补贴的审批程序不够完善

绝大部分享受两项补贴的新增人员档案未按要求粘贴彩色照片，未附二代残疾证的复印件，三、四级残疾人员未提供低保证明资料，相关资料提供不完整。

评价人员认为：虽然省厅开发了微信小程序，在手机上传全身照片和相关证件进行认定，但档案中应附带纸质版文件，方便保存查阅。

- 部分不符合规定的人同时

经抽查审批表发现，余坪镇谢成户籍为临湘人且无二代残疾证、无彩色照片、无低保证明；梅仙镇彭柯静户籍为汨罗市人且无二代残疾证、无彩色照片、无低保证明，但上述对象均享受两项补贴。

以上情况均不符合平江县两项补贴实施方案规定的：补贴对象必须“具有平江县户籍”规定。

- 审批表填表要素不齐

两项补贴审批表填表要素不齐，经抽查部分审批表发现，有的没有填写残疾类别，县残联和县民政局均未填写审批时间，也未填写领取时间，审批程序不规范。

- 两项补贴的退出机制不规范

①按文件规定不可享受两项补贴，抽查岳阳市民政局提供的“享受工伤保险护理费”的人员名单，对比2022年11月份两项补贴人员名单，发现有部分人员未按规定取消两项补贴。

②经抽查“平江县特困供养对象信息表”与“2022年11月份残疾人两项补贴花名册”筛查核对发现伍市镇李培德430626196207288413享受特困补贴后又享受了残疾人两项补贴，不符合平江县两项补贴实施方案的规定。

六、有关建议

1、项目单位严格按照《湖南省财政支出绩效评价管理办法》（湘财资[2009]9号）的规定，及时制订绩效目标，严格按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的资料。

2、建立民政、残联、人社信息共享制度，建立各部门系统数据库信息连接制度，实现各系统间资源共享，在两项补贴系统输入相关人员信息时，系统可显示该残疾人信息是否有效、是否享受了与两项补贴相冲突的补贴（津帖）；对于在享的两项补贴残疾人享受条件发生变化的，系统能及时的起到预警提示。

3、工作效率提高。通过软件每月可以自动将上月符合条件的残疾人信息延续到下月，剔除已经不再享受残疾人两项补贴的人员。

七、其他需要说明的问题

1、本报告数据仅根据项目单位提供的文件、资料、原始凭证、清单数据及内容进行的监控评价，绩效监控意见和观点是在规定时点的基础上出具的，本报告不包含之后项目的动态变化情况。

2、本报告仅供2022年度残疾人两项补贴重点绩效监控，不能作为其他用途，以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

附件：

《预算单位2022年专项资金绩效跟踪评价表》

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                    二〇二二年十一月三十日