2022年度计划生育奖扶、特扶补助重点绩效

监控报告书

# 湘恒兴专审字（2022）第000 号

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二〇二二年十一月

2022年度计划生育奖扶、特扶补助重点绩效

监 控 报 告 书

项目名称:2022年度计划生育奖扶、特扶补助重点绩效

项目单位 : 平江县卫生健康局

跟踪期限： 2022年1月至2022年10月

监控类型： 部门整体支出重点监控□    项目支出重点监控☑

监控机构： 湖南恒兴联合会计师事务所

监控时间：二〇二二年十一月

## 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2022）第0号

# 2022年度计划生育奖扶、特扶补助重点绩效

# 监 控 报告

（征求意见稿）

平江县财政局：

我们接受委托，对平江县卫生健康局（以下简称：“卫健局”）组织实施的“2022年度计划生育奖扶、特扶补助重点绩效”（以下称“奖扶项目、特扶项目”）的绩效运行情况开展跟踪监控。

卫健局应当对其所提供的项目绩效资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些资料发表绩效监控意见。我们的跟踪监控工作是根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规的规定进行的，在跟踪监控过程中，我们结合具体情况及委托要求，实施了包括抽查会计记录、询问、复核、现场勘察等我们认为必要的检查程序。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

全县各乡镇上报农村部分计划生育家庭奖励扶助对象10664人，计划生育家庭特别扶助对象978人。平江县卫生健康局通过审核上报符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象10662人，核减2人，原因为上报对象已死亡5人，特扶转奖扶3人；计划生育家庭特别扶助对象978人，核减3人，原因为上报特扶伤残对象小孩残疾鉴定年满10周年要再次鉴定，再鉴级别下降到4级不符合特扶发放条件的有3人，退出特扶进放奖扶。

- 预算执行情况

1、预算及到位情况：2022年1-10月末，2022年度计划生育奖扶、特扶补助预算资金共计1959.22万元，其中上级补助预算收入1459.22万元，县级预算收入500万元；已到位2064.58万元，资金到位率105.38%。

2、资金支出情况

因该项目实行年审制，财政部门负责资金管理，按年计算一年发放一次，每年12月底前通过“一卡通”系统发放，现阶段暂未发放，无资金支出，下面为资金支出安排明细：

（1）2022年全县享受农村奖励扶助对象共有10662人，按人均每年960元/人/年发放，应发放奖励扶助金1023.55万元；（按指示文【湘财预（2021）355号】和【湘财预（2022）113号】省级下拔952.9万元，其余均由县级配套到位）

（2）享受计划生育特别扶助975人，其中伤残255人，死亡720人，根据【湘财社（2022）12文件】伤残上半年按人均3480元，下半年按人均4140元发放，死亡上半年按人均5460元，下半年按人均6300元发放，应发放扶助金1041.03万元；（省级下拔632.36万元，其余均由县级配套到位）

两项资金共计2064.58万元，中央、省共下拔1585.26万元，其余479.32万元由县级配套到位，以上两项资金按相关政策规定年底前一次性发放。

- 资金管理情况

制订了《平江县卫健人口家发股计生扶助惠民财政补贴资金“一卡通”管理工作制度》，明确了项目资金的发放程序、以及各单位部门的工作职责，由卫生健康部门负责奖励扶助对象资格确认，按照奖、特扶年审制,一年发放一次，每年12月底前通过财政“一卡通”系统发放。财政部门负责资金管理，委托金融机构负责资金发放，根据国家奖励扶助制度《专项资金管理办法》，设立“平江县计划生育奖励扶助专户”，财政部门在年初预算中优先安排奖励扶助专项资金，在年底足额拨付，并由财政部门统一管理，封闭运行，减少中间环节，防止挪用和截留，保证了奖励扶助资金运行安全。纪检监察部门负责监督检查，形成各司其职、相互支持、相互制约、立体联动的格局。

- 项目实施情况

1、绩效目标申报情况

未提供绩效目标申报表，未进行2022年度奖扶、特扶补助绩效目标申报。

- 项目实施情况

该项目实行年审制，卫生健康局家庭发展股负责奖励扶助对象资格确认，财政部门负责资金管理，按年计算一年发放一次，发放月份是每年12月份，限期12月31日内完成发放，现在暂未到发放时间，1-9月进行新增奖扶、特扶人员，10-11月份进行资金发放的银行资料审核，12月份发放资金，奖扶、特扶人员名单已确认。

3、主要目标任务及完成任务情况

（1）主要目标任务

农村奖励扶助及时足额发放；计生家庭特别扶助及时足额发放。

- 任务完成情况及项目进度

暂未完成，未到发放时间，奖扶、特扶人员的银行资料审查程序还在进行中。

- 未完成原因及预计完成任务时间

该项目规定一年发放一次，12月份是发放资金的时间，现阶段正在进行补助人员资金发放的银行资料审核，预计完成任务时间2022年12月31日之前。

4、项目管理情况

（1）奖励扶助制度和特别扶助制度实施以来，为加强对项目管理，具体分工如下：卫生健康部门陈茜文负责奖励扶助对象资格确认，财政部门负责资金管理，纪检监察部门负责监督检查。

（2）相关管理制度

湖南省卫生和计划生育委员会下发的文件中，包含了《湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释》、《湖南省计划生育家庭特别扶助政策解释》两项补助的政策解释，以及卫健局制度的《平江县卫健人口家发股计生扶助惠民财政补贴资金“一卡通”管理工作制度》；两项补助政策解释中明确规定了申请补助所具备的基本条件、申报程序、资金发放时间、退出标准。一卡通管理工作制度中明确了项目资金的发放程序、以及各单位部门的工作职责；对两项补助的管理制度非常完善。

四、项目自行监控情况

1、项目自行监控完成情况：未进行自行监控

2、项目目标设置合理性与资金使用进度匹配情况

项目目标太笼统，缺乏细化和量化指标，还在资格审查中，资金暂未使用。

五、存在问题及原因分析

（一）项目决策方面

项目单位未提供绩效申报表，现场提供的绩效目标缺乏细化和量化指标，具体目标不明确，仅以“农村奖励扶助及时足额发放，计生家庭特别扶助及时足额发放”一句话带过，无具体的细化和量化指标，影响项目的整体评价质量。

评价人员认为：项目单位应严格按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的资料。

- 项目支出与财务管理方面

1、档案管理混乱

奖扶、特扶档案混夹在一起，档案材料没有分门别类的区分存放，奖扶、特扶标准不相同，应分类存放，不应混在一个档案里，导致在查档、调档时出现困难。

2、评审程序不严谨

评审程序不严谨，由卫健部门一人审批签字，未经民主决策集体讨论。

3、2022年度计划生育奖扶与特扶补助项目，2022年1-10月，预算资金到位1959.22万元，实际支出0万元，资金支出实现率为0%。资金使用进度较慢，项目预算资金使用效率较低。原因：该项目规定一年发放一次，12月份是发放资金的时间，现阶段正在进行补助人员资金发放的银行资料审核，费用在12月支付。评价人员认为该项目应按月发放，不应累积在12月集中支付。

六、有关建议

1、项目单位严格按照《湖南省财政支出绩效评价管理办法》（湘财资[2009]9号）的规定，及时制订绩效目标，严格按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的资料。

2、建立健全的档案管理制度，对奖扶、特扶的档案分类归档，方便查阅与检查。档案管理人员在收集和整理档案过程中，需要明确的分类所有的文件，对其实现编号，以资料的属性和作用进行分类，这样可以节约找资料的时间，同时也可以避免发生资料损坏或者丢失的情况，使服务质量得到提高。

3、奖扶、特扶补助资金的审批程序应由卫健部门集体讨论，经过民主决策，严格决策程序,防止决策失误,提高资金发放的科学化、民主化、公开化,更好地贯彻民主集中制原则,加强党风廉政建设。

七、其他需要说明的问题

1、本报告数据仅根据项目单位提供的文件、资料、原始凭证、清单数据及内容进行的监控评价，绩效监控意见和观点是在规定时点的基础上出具的，本报告不包含之后项目的动态变化情况。

2、本报告仅供2022年度计划生育奖扶、特扶补助重点绩效监控，不能作为其他用途，以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

附件：

《预算单位2022年专项资金绩效跟踪评价表》

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二〇二二年十一月三十日