2022年度平江县农业农村局整体支出重点绩效

监控报告书

# 湘恒兴专审字（2022）第000 号

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二〇二二年十一月

2022年度平江县农业农村局整体支出重点绩效

监 控 报 告 书

项目名称 :  2022年度平江县农业农村局整体支出重点绩效

项目单位:   平江县农业农村局

主管部门:   平江县农业农村局

跟踪期限： 2022年1月至2022年10月

监控类型： 部门整体支出重点监控☑   项目支出重点监控□

监控机构：湖南恒兴联合会计师事务所

评价时间：二〇二二年十一月

## 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2022）第0号

# 2022年度平江县农业农村局整体支出重点绩效

# 监 控 报告

(征求意见稿)

平江县财政局：

我们接受委托，对平江县农业农村局（以下简称：“农业局”）组织实施的“2022年度平江县农业农村局整体支出重点绩效”（以下称“整体支出项目”）的绩效运行情况开展跟踪监控。

农业局应当对其所提供的项目绩效资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些资料发表绩效监控意见。我们的跟踪监控工作是根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规的规定进行的，在跟踪监控过程中，我们结合具体情况及委托要求，实施了包括抽查会计记录、询问、复核、现场勘察等我们认为必要的检查程序。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1、职能职责

平江县农业农村局为平江县人民政府组成部门，加挂县委农村工作办公室牌子，局（办）的职责主要包括：负责全县农业、农村工作的协调和综合工作；会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议；贯彻执行国家农业各产业发展的方针政策；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议；拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策；指导粮食等主要农产品的生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导紧急防灾救灾和灾后生产恢复；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；组织农业资源区划工作；制定并实施全县农业生态建设规划；参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流合作；落实协调全县基层党风廉政建设工作；承办县委、县政府交办的其他事项等19项。

2、机构设置

平江县农业农村局设局办公室、法制股、发展规划股、县域经济发展股、农村经营管理股、市场与经济信息股、科技教育股、农村可再生能源股、粮油作物股、经济作物股、农业产业化指导股、农产品质量安全监督股、种子管理股、财务股、政策性农业保险办公室、政工人事股等16个内设机构和平江县农村经营服务站、湖南省农业广播电视学校平江分校、平江县生态能源服务中心、平江县农业技术推广中心、平江县土壤肥料工作站、平江县植保植检站、平江县农业行政执法大队、平江县农业资源与环境保护站、平江县优质农产品开发服务中心、平江县蔬菜管理办公室等10个下设机构。机关党组织和纪检（监察）机构按照有关章程规定设置。

3、单位人员情况

单位人员编制数153人，其中行政编制20人，事业编制133人；实有在职139人，其中行政在职31人，全额事业在职108人，退休185人。

- 预算执行情况

（一）预算及到位情况：2022年1-10月末，2022年度平江县农业农村局机关支出预算资金共计1790.52万元，其中县本级预算资金1790.52,万元，上级拨入专项资金29271.53万元，已到位31062.05万元。

（二）资金支出情况

2022年度收入合计31062.05万元，支出合计20120.42万元，结余10941.63万元。与2021年相比，收入合计增加20800万元，增加66.96%，主要原因是中央、省市专项资金追加。明细如下：

1、基本支出1686.83万元，占本年总支出8.38%。主要用于单位职工干部工资津贴、五险一金等人员经费支出。

2、项目支出18433.59万元，占本年总支出91.62%。全面用于农业技术推广与服务，拨付全县各乡镇，其中：

（1）一般行政管理事务143万元，用于支付精诚、佳鑫农村集体产权档案整理费58万元、伍市镇等一化四体系与三产融合资金85万元。

（2）农产品质量安全0.3万元用于支付王艺平种业监管租车费。

（3）防灾救灾5万元用于支付利农飞防服务费。

（4）农业结构调整补贴346.4万元，用于支付各乡镇2021年双季稻暨优质稻示范补助274.4万元，惠元、利农油菜病虫害统防统治服务费72万元。

（5）农业生产发展10439.24万元，用于支付2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设资金261万元、2021湘米工程奖补和规模经营奖补资金等832.43万元、常德华诚咨询服务费40万元、2022年实际种粮补贴资金（一卡通发放）3030万元、2022年单季耕地地力打卡资金6275.81万元。

（6）农村合作经济203万元，用于支付各乡镇2021年农业社会化服务及早稻集中育秧奖补资金等。

（7）农产品加工与促销30万元用于支付农业产业化重点帮扶企业专项资金。

（8）农村社会事业605.02万元用于支付天恒等公司2021厕改安装及土回填工程款等。

（9）农业资源保护修复与利用26万元用于三市镇永安村等外业特种福寿螺防控资金20万元、广电计量检测公司检测费1.25万元、唐高远等取样劳务费4.75万元。

（10）其他农业农村支出1393.24万元用于各乡镇2021年粮食生产奖励资金、宏润公司土地调查耕地质量调查费、三市镇2020年度市级农业产业化特色小镇建设奖励资金等、余坪等级镇水毁修复。

（11）棉花目标价格补贴217.57万元。

（12）其他目标价格补贴2683.98万元用于全县2021年稻谷目标价格补贴。

（13）其他粮油物资事务支出2340.84万元用于支付各乡镇集中育秧补贴、规模大户奖励、田园牧歌等2021年农作物病虫害统防统治补助、各乡镇产油大县示范片等奖励、南京多超等油菜种子款支持全县粮食生产。

3、资金管理情况

制订了《机关财务管理制度》，明确规定了资金的使用、管理等相关要求，制度中对于单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等支出有细化指标，对政府采购及固定资产也有相应的规章制度，对资金管理比较严谨。

- 项目实施情况

1、绩效目标申报情况

已提供绩效目标申报表，申报表中目标设置比较完善，数量目标、质量目标精确的比较详细。

2、主要目标任务及完成任务情况

（1）主要目标任务

2022年农业为目标，以增加农民收入为核心，以由贫转强实现跨越发展为重要任务，进一步创新发展理念，为“十四五”农业农村发展起步奠定良好基础。主要目标：

①确保粮油产业稳定发展，恢复稳定牲猪生产这两大主导产业保障供给。

②打造以茶产业为重点的经济作物大产业、以两油为主油料作物的油料大产业、以新型业态为重点的休闲农业与乡村旅游大产业和以休闲食品为重点的农产品加大产业的四大亿元特色产业。

③抓好五大项目建设强基础，一是高标准农田建设；二是湘赣边区域合作乡村振兴示范区建设；三是农业产业化特色小镇创建；四是现代农业园区建设；五是生态农业基地建设。

④抓好六大行动增活力，一是农村人居环境整治提质升级行动；二是农药、化肥减量行动；三是农产品质量安全监管示范创建行动；四是农业综合执法行动；五是深化农村改革推进行动；六是新型经营主体培育行动。

- 任务完成情况及项目进度

项目进展情况较好，具体明细如下：

①粮油产业提质。发展适度规模经营面积达到55%以上，优质稻面积占比70%以上,农业机械化率达到72%以上。优化油菜生产布局规划，发展油菜28万亩、打造100公里油菜花景观长廊。

②特色产业品牌建设。着重打造3个10亿元产业：一是打造10亿元茶产业。二是打造10亿元农业园区经济。三是打造10亿元休闲农业与乡村旅游产业。

③特色小镇创建。重点抓好三市面筋小镇、加义生态康养小镇、长寿酱干小镇等3个市级特色小镇、园艺示范中心水果小镇、安定民居休闲小镇2个县级农业产业化特色小镇创建工作，打造好30个以上农业产业化示范村。

④农村人居环境常治长效。重点推进农村“厕所革命”，实现农村无害化卫生厕所全覆盖，抓好农业面源污染源普查与综合防治，抓好重点区域农业面源污染监控与防治。开展农药化肥、农作物秸秆、畜禽养殖粪便和污水、农村生活垃圾、河道管理等农业面源污染治理工作，有效控制农业面源污染。开展农药化肥零增长行动。

⑤高标准农田建设。在总结2015－2021年高标准农田建设试点工作基础上，进一步创新工作机制，完善好水稻生产功能区和亩油菜生产保护区的各项基础设施建设，按照“田土水路林电技管”八字方针、建设好40万亩以上 “田土成坵块、水流灌溉畅、作业道路通、田间用电便、植树造林好、农业污染少”的高标准农田。

⑥深化农村集体产权制度改革。进一步抓好土地确权登记颁证工作后续工作，按照深化农村集体产权制度改革要求，在抓好农村集体资产清产核资工作的基础上，抓好农用地、集体经营性建设用地和宅基地的“三块地”改革工作。

⑦新型经营主体培育。按照“一县一特、一乡一业、一村一品”产业发展规划，整合好项目资金，加快培育好5000人以上新型职业农民队伍，扶持新型职业农民发展4000家以上家庭农场、1500个有实力有规模的农民专业合作社和农业产业化联合体，适度规模经营面积达到40万亩以上。

⑧综合发展能力提升。研究编制“一村一品”“一镇一业”和“一县一特”发展规划，选定一个特色产业支撑发展，形成“一村一品”“一镇一业”和“一县一特”的产业格局。

3、项目管理情况

（1）农业农村局为加强管理，设立了16个内设机构，10个下设机构，组织结构完整。

（2）相关管理制度

为认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范机关作风，加强机关财务管理，农业局制定了相关的财务制度，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修订和细化。

四、项目自行监控情况

1、项目自行监控完成情况：农业局提供了完整的整体支出自评表及监控表，自行监控较好。

2、项目目标设置合理性与资金使用进度匹配情况

项目目标指标设置合理，质量、数量、时效、成本等各项指标的目标及完成情况都进行了细化和量化。资金使用进度较好。

五、重点项目抽查情况

2022年11月，我们抽查了平江县乡村特色产业与休闲农业融合发展示范县建设项目，情况如下：

(ー）资金投入情况。

平江县乡村特色产业与休闲农业融合发展示范县建设项目（2021年-2023年）总投资25357.08万元，其中省级财政资金4000万元，地方配套资金3762.9万元，自筹资金17594.18万元。截止至2022年8月31日，项目已完成投资14454.66万元，其中地方配套资金2161.02万元，自筹资金9729.91万元。完成项目总投资的57%。

（二）总体绩效目标及目标完成情况分析。

（1） 项目总体绩效目标

①打造3条休闲农业精品线路，休闲农业经营收入年增长10%，特色产业产值年增长10%，休闲农业经营主体年增长10%，

②新增三星级以上休闲农庄5个，休闲农业年接待人次增长30万以上，直接带动就业人数增长10%，间接带动就业人数增长20%。

（2）总体绩效目标完成情况

①打造1条休闲农业精品线路（湘赣边区红色旅游“神秘探幽”休闲农业精品线），休闲农业经营收入年增长10%，特色产业产值年增长10%，休闲农业经营主体年增长10%

②新增五星级以上休闲农庄1个（尚山小隐精品民宿），休闲农业年接待人次增长40万，直接带动就业人数增长10%，间接带动就业人数增长20%。

- 绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标

①新增休闲农业经营主体10个，已完成10个。

②休闲农业年经营收入增长10%，关联主导产业产值年增长率6%，已达到增长率。

- 质量指标

指标：新增省三星级以上休闲农庄5个，新增休闲农业集聚发展村3个，新打造休闲旅游精品线路2条，新增2个关联特色主导产业品牌认证

已完成：新增省三星级以上休闲农庄1个，新增休闲农业集聚发展村1个，新打造休闲旅游精品线路1条，新增2个关联特色主导产业品牌认证

- 时效指标

项目批复建设时间为2021年9月-2023年12月，该项目还在建设期。

该项目关联特色产业景观化打造有所增强，关联特色产业与休闲农业融合度有所增强，休闲农业与乡村旅游总产值有所增加，关联特色主导产业总产值有所增加，农民人均可支配收入有所增加，年接待城乡居民休闲人次新增40万人次，直接带动就业人数有所增加，间接带动就业人数有所增加。

（三）偏离绩效目标的原因

平江县乡村特色产业与休闲农业融合发展示范县建设项目建设时间为2021年9月，项目总体目标和绩效目标时间期限为3年，2021年9月-2022年8月建设时间12个月，故不能达到项目建设的总体目标和绩效目标。

五、整体资产监控存在问题及原因分析

1、滞留项目资金200万元

平江县乡村特色产业与休闲农业融合发展示范县建设项目已到位资金2000万元，其中1800万元已拨入专项资金账户，已使用1450万元，结余350万元。已到位资金2000万元中，剩余200万元滞留在机关账上，专项资金应该专款专用，不应滞留。

2、超范围和标准购买制服

2022.1.28.33#付鑫沐贸易有限公司制服款1334000元，查看购买明细，根据湖南省司法厅、省财政厅《湖南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》中的购置标准，制服标准未包含防寒服短款，超标准购置一件防寒服短款。

3、大额购置未经政府采购程序

2022.8.22.33付湘汨机电公司电梯款431360元，未进行政府采购程序、未经竣工验收和结算评审。

4、陪餐人数过多，接待费用过高

2022.1.28.7#付公务接待费5645.83元，接待函上写的4位评估人员，接待审批单中用餐人数18人，除去接待函中评估人员4人，14人陪同用餐，不符合《机关财务管理制度》中的“严格控制陪餐人员。接待对象在10人以内的，陪餐人员不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象的三分之一”；且中餐金额1843元，晚餐1917元，不符合《机关财务管理制度》中的“按照县级消费水平，接待厅局级及随从人员，饭菜人均每餐（中晚餐）最高消费不得突破80元，接待县处级及以下人员，饭菜人均每餐（中晚餐）最高消费不得突破60元。”按18人取平均数，达到每餐每人100多，造成铺张浪费。

5、疑似重复报账

2022.1.28.58#付平江浩扬电子公司办公楼监控系统安装61142元，财政审批41770元购买监控设备资金，未审批监控安装工程，但安装工程进行了采购，按常理购买监控是应该包括安装费用的，疑似重复报账。

六、有关建议

1、增强预算管理意识，严格预算支出管理。

按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门支出的规范性、制度化。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，应先有预算、后有支出，支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算科目的不得随意列支，如预算需调整，应当办理申请调整相关手续。增强预算管理意识，保证预算计划基本准确，严格预算执行。

2、项目专项资金，应实行专账核算、专款专用。

项目支出是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。严禁项目资金与行政经费混同核算，防止用项目经费弥补行政开支。项目资金使用应按照相关规定要求，实行专款专用、专帐核算或按预算项目分设台账，以便理清各项目实际开支情况，更好控制项目收支平衡。

七、其他需要说明的问题

1、本报告数据仅根据项目单位提供的文件、资料、原始凭证、清单数据及内容进行的监控评价，绩效监控意见和观点是在规定时点的基础上出具的，本报告不包含之后项目的动态变化情况。

2、本报告仅供2022年度平江县农业农村局整体支出重点绩效监控，不能作为其他用途，以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

附件：

《预算单位2022年专项资金绩效跟踪评价表》

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二〇二二年十一月三十日