中共平江县卫生健康局党组
关于巡察整改进展情况的通报
根据县委和县委巡察工作领导小组的统一部署，2024年9月9日至11月29日，县委第一巡察组对县卫生健康局党组进行了常规巡察。2025年1月24日，县委第一巡察组向县卫生健康局党组和党组织主要领导反馈了巡察情况。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
县卫生健康局党组坚持把巡察整改作为检验党性修养、彰显责任担当的试金石。要求全体党员干部从思想深处反思问题根源，以刀刃向内的勇气和自我革命的精神，全力以赴抓好整改落实，确保问题见底清零。
党组书记何昌美同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任。以巡察整改为契机，严肃党内政治生活，净化政治生态，推动各项工作高质量发展，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
截至12月22日，巡察反馈的62个具体问题，已完成整改3个，阶段性完成整改59个，未完成整改0个；巡察移交的13件信访件，已办结13件；巡察交办的立行立改问题3个，已办结3个。
二、集中整改期内整改进展情况
反馈问题：执行上级决策部署方面
1.落实中央重大决策部署有差距。
问题①：推进县域医改有差距。近三年来，局党组对全面推进紧密型县域医共体建设存在观望心态，目前县域内现有的三个医共体实际发挥的作用还不够明显，医共体内部和全县卫健系统的信息化建设明显滞后。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是5月26日，县政府常务会、县委常委会先后审议通过《平江县紧密型医共体建设工作方案》，县委办、政府办联合下发了正式文件；二是县委编办批复设立平江县医改事务中心，三个医共体各派出1人参与日常工作；三是各医共体制定了章程、“八统一”及人员下沉等方案；四是卫健、医保、财政、医共体多次组织对医共体是否达到紧密型进行自评，9月2日通过市级评定，平江县位列岳阳市6个县市第一名，高分通过；五是组织医共体牵头单位与县医保局谈判医保打包支付相关事宜，县政府出台《平江县紧密型县域医共体医保支付方式改革实施办法》；六是22家乡镇（中心）卫生院完成了挂号、缴费，医保移动支付“掌上办”，医防融合慢病一站式应用等信息化建设基本建成。
问题②：推动中医药事业发展有差距。全县乡镇卫生院2024年中医医师的配备低于省级要求5个百分点，2023年中医业务占比为15.5%，与国家中医药提升工程所要求的30%占比相差较大。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2024年4月17日，平江县首届西医学习中医人才培训班开班。培训班分为理论培训（一年半）和临床实践（半年）两个阶段，106名学员均为县乡医疗机构具有临床医学、口腔医学或公共卫生专业执业（助理）医师资格人员；二是学员结业经考核合格可获得《湖南省“西医学习中医”人才培训结业证书》，同时，计划持续举办“西学中”培训班，预计第二期学员仍可达100余人。极大地提高了我县中医药人才队伍建设和中医药传承的发展。
问题③：促进人口均衡发展有差距。针对2017年以来全县出生总人口逐年下降、老龄化程度持续加深的情况，局党组系统研判不够。近年来的人口监督数据不够精准，多次出现出生人口重报和死亡人口未及时上报的现象。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是制定《平江县关于完善生育支持政策体系建设生育友好型社会的生育支持措施》征求意见稿，并通过局机关班子成员讨论研究提交县政府；二是2025年4月18日开展卫健办人口监测工作人员业务培训和业务指导；三是每月监管“湖南省全员人口管理系统”人口出生数据，定期清理乡镇全员人口数据；四是每月实行死亡信息共享和核查；五是对全县25个乡镇（街道）进行业务督导，修正了部分错误数据，提高了人口监测数据等内容报送的精准度。
2.基层服务质量不优。
问题①：过度诊疗。2021年至2023年全县有11家公立医院因过度诊疗被县医保局处罚。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是各院开展医保使用和报销自查自纠，评估诊疗合理性，建立问题台账并动态销号、归档；二是5月19日、23日召开平江县卫健系统重复医学检查检验、违规收费问题整治推进会，强调规范诊疗行为；三是部分乡镇卫生院召开规范医疗服务行为工作现场推进会，强调规范合理诊疗；四是按计划定期组织开展医疗质量培训班，2025年1月17日组织全县各医疗机构分管负责人、医务部（科）主任、质控科主任、骨干医师参加业务知识培训，并要求对本院医务人员、辖区内村卫生室、个体诊所等进行传帮带，全方位、多举措提升城乡医师专业水平，提高我县医疗诊疗水平；五是对患者进行不合理检查涉及的资金已退入医保局账户。
问题②：用药不够规范。抽查发现，部分乡镇卫生院存在无指征用药、麻醉药品使用不规范的现象。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是部分乡镇卫生院开展抗生素合理使用培训，并自查自纠，降低抗生素不合理使用率；二是2025年3月14日，举办全县卫健系统药政业务知识培训班，邀请县域内药学领域的权威专家讲解相关内容，同时要求各医疗机构进行分级培训，且均已完成院内学习讨论；三是完成各级医疗机构抗生素备案，规定不同等级医疗机构、不同职称医生只能在备案范围内使用抗生素；四是成立县级处方点评小组，对每月点评帮扶的乡镇卫生院处方并通报，2025年4月采用“结对帮扶+一对一”轮岗指导方式集中点评处方，完成第二季度处方点评，10月15日完成了第三季度处方点评；五是制定《平江县2025年实施国家基本药物制度绩效评价方案》，将合理用药纳入绩效评价，分值占比40%。2025年5月28日，结合村卫生室校验工作，完成对辖区内村卫生抗生素应用督查。
问题③：麻精药品管理不到位。抽查发现，部分医疗机构麻精药品管理不规范，如患者口服美沙酮无红处方、未及时上传过期数据致系统库存不符。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2025年2月24日，清查历年麻精药品处方，分月归档并补正缺失处方；二是2025年2月27日，指导某乡镇卫生院实现“印鉴卡”平台显示数量与实际库存一致；三是2025年2月印发《平江县2025年实施国家基本药物制度绩效评价方案》，将麻精药品管理明确纳入绩效评价体系；四是2025年3月14日，举办药政业务知识培训班，重点培训镇静催眠类药物合理使用，并部署医疗机构分级培训工作，且均已完成院内学习讨论；五是全面汇总分析各医疗机构麻精药品使用数据，对用量异常情况及时发出预警。2025年3月26日，依据监管职责向县公安局提交《关于麻醉药品和精神药品服药异常人员协查函》；六是要求各医疗机构全面开展自查自纠，同时结合医疗机构年度校验工作，联合相关部门开展专项督查，将巡察组反馈问题及医疗机构自查自纠发现问题整改落实情况纳入监督重点。
问题④：责任意识比较淡薄。2021年1月至2024年10月全县乡镇卫生院共发生医疗纠纷37例，其中部分纠纷表现出医护人员责任心明显缺失，部分医护人员在工作中未能严格执行“三查七对”制度，对患者基本信息、疫苗接种月龄等关键要素核对不细致，操作流程规范性不足。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2024年4月18日，某院召开“医疗行为规范暨医疗安全警示教育大会”，并处罚通报事件相关责任人；二是2025年1月17日，举办全县医疗机构医疗质量提升相关知识培训班，医政股负责人讲授了《医疗纠纷预防和处置注意事项》，结合案例解读相关条例；三是各院专人负责医疗质量监督管理工作，制定《医务工作方案》《医疗质量管理方案及制度》，定期组织对管理制度、岗位职责、工作流程进行完善、培训；四是对医疗卫生机构进行监管，每年结合工作重点制定医疗卫生机构综合评价细则，对各级医疗机构管理评价；五是畅通监督渠道，把各医院“投诉信箱”置于显著位置。
3.村级卫生室管理不够规范。
问题①：监管有欠缺。抽查发现，目前全县752家注册村卫生室中，有23家擅自改变执业地点，有126家擅自新增行医场所。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是核实752家注册村卫生室，有23家擅自改变执业地点，126家擅自新增行医场所，情况属实；二是2024年村卫生室年度校验时，擅自改变执业地点的行医场所全部按要求返回原执业地点合法执业；三是3月25日，下发通知，要求各乡镇卫生院上报巡察组反馈的126家擅自新增行医场所名单，126家擅自新增行医场所已全部按要求整改到位。
问题②：村医队伍建设有欠缺。目前全县注册在村卫生室的村医758人，其中45岁以下占比仅25%，大专以上学历占比仅23%，难以适应当前基层卫健服务的要求；乡镇卫生院培训村医的内容、方式和效果都有待提升。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是加强村医队伍建设。招聘21名乡村医生大专本土化培养毕业学员进入村卫生室，完善乡村医师首次注册，下发执业资格证；积极引导符合条件的村医参加执业（助理）医师资格考试，全县乡村医生中取得执业（助理）医师资格的人数达到60%；二是优化村卫生室布局。对服务半径小、交通便利、基本医疗服务能力不足的现有村卫生室进行整合；对暂时招不到合格村医或不适宜设置村卫生室的行政村，由卫生院提供派驻和巡诊服务，做到医疗卫生服务全覆盖；三是提升医疗服务能力。今年举办两期乡村医师培训班，培训乡村医生180人，培训时长总计1个月，参培率、合格率均达到100%；四是注重培训效果评估。县卫健局每季度组织开展村卫生室巡查，重点评估乡村医生医疗卫生服务能力，全面掌握村医能力提升情况。
问题③：风险隐患较多。巡察组抽查了一批村卫生室，存在滥用和越级使用抗菌药物、无处方用药、未分区放置且无任何标识等问题，感控意识薄弱，医疗废弃物管理不规范。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是加强村级达标建设。下发《关于印发2025年平江县基层卫生健康工作要点的通知》《关于印发2025年巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作方案的通知》等文件，明确要求持续推进乡村医疗卫生机构标准化建设，争取2025年行政村卫生室均达到能力标准和6S管理；二是开展季度综合巡查。组织开展院级和县级季度巡查，院级每季度对辖区内村卫生室巡查全覆盖，县级每季度巡查15%以上村卫生室（今年共实地抽查450余家村卫生室）。巡查内容包括标准化建设、“优质服务基层行”、6S精益化管理、医疗风险管理、上季度问题整改落实情况等；县卫健局11月上旬，由局班子带队组建五个督查组，对全县497个行政村卫生室标准化建设开展线上和线下指导，确保标准化建设全覆盖。三是抓实问题整改。乡镇卫生院针对县局季度巡查通报的问题，制定整改方案，明确整改措施和时限，抓实问题整改工作，对整改不到位的移交相关执法部门处理。
4.公共卫生服务存在不足。
问题①：日常随访不到位。抽查2024年公卫随访记录发现，各乡镇公卫服务未按要求随访的现象比较普遍。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是组织业务培训。今年5家项目指导单位分别组织对全县13个项目所有专干开展项目培训，并进行现场考核。24家乡镇卫生院组织辖区内村医同步开展项目业务培训。县局半年及年终项目绩效评价现场抽查项目专干及乡村医师业务能力，抽查结果计入绩效评价内容。二是加强日常督导。项目指导单位每月定期通报项目进度和质量管理情况，县卫健局对工作进度滞后、质量控制不到位的单位开展现场督办。三是开展季度督导和绩效评价。今年已完成一季度督导、半年绩效评价、三季度督导，重点针对巡查发现的问题整改落实情况。部分卫生院高危儿童规范管理率达到全覆盖，高血压患者就诊购药率较高，购药记录与患者服药一致性明显提高。
问题②：疫苗管理不规范。部分乡镇卫生院疫苗储存不符合要求，疫苗冷藏柜标签缺失、错乱。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是组织业务培训。2025年3月7日和13日分两期对全县313名预防接种人员开展上岗培训，加强疫苗管理。4月28日对各乡镇卫生院相关人员进行业务培训，强调规范管理疫苗的责任意识和法律意识；二是加强日常督导。结合对24个乡镇每季度的预防接种工作绩效评价，检查疫苗储存是否符合要求，疫苗存放时是否与分类标签相符等情况，现场移交督导意见书。
问题③：传染病防控存在漏洞。落实传染病疫情预警和防控责任存在不足，如2024年10月，某小学共有90名学生被传染诺如病毒；2024年5月，某乡镇一所学校内有25名学生感染水痘，但其乡镇卫生院相关责任人未依法及时上报；某医疗机构向上级送检艾滋和结核样本时未严格落实“专车双人”制度，传染病源管控存在风险。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是完善传染病预警制度，优化预警机制，明确信息报送流程和时限，确保信息反馈及时、真实准确。加强培训，提高预警响应速度和执行力；二是开展了2次督导检查，加大宣传教育力度，增强公众防疫意识和参与度；三是开展突发公共卫生事件处置能力提升培训，完善应急预案，开展实战演练1次。3月20日开展乡镇疫情防控人员培训，同时对学校传染病防控工作现场督导；四是加强国家疫情信息系统网络巡查力度，每天四次，一经发现及时报告和处置；五是建立卫健系统与教育局点对点沟通机制，发现突发事件及时采取联动协作。
问题④：病媒生物防制有差距。2019年以来，国家、省、市爱卫办多次指出我县病媒生物防制（除“四害”）不到位。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是每月开展一次除“四害”集中消杀活动，有效控制了病媒生物防制的密度；二是2025年4月，以“爱卫新篇章 健康心生活”主题为重点，集中开展健康科普宣传或健康服务活动45场，开展“心理健康知识传播”活动12场，群众参与3200人次，开展环境卫生集中清理整治活动12次，清除垃圾堆物160余吨、病媒生物孳生地210余处；三是开展登革热防控蚊虫消杀专项行动。截至目前专业公司对城区公共部分区域进行了5轮大型的防蚊虫集中消杀和每月灭蚊3次常规消杀，有效防控登革热和基孔肯雅热的虫媒传播；四是因政府资金暂未落实，新增加灭鼠站暂未建立。
问题⑤：卫生监督有空白。抽查发现，某乡镇有9家宾馆酒店均不在该镇公共场所登记台账内，且均无有效《卫生许可证》，从业人员均无有效《健康证》。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是对各乡镇（街道）对辖区内所有监管公共场所进行了“扫街式”排查，对存在问题的公共场所下达监督意见书，监督覆盖率达100%；二是更新辖区内的公共场所台账，确保数据准确，基本情况掌握全面；三是推行卫生许可承诺制，简化办证流程，增加巡查次数至每季度一次，并提供监督检查现场照片佐证，增加巡查力度；四是监督员下达200余份监督意见书，新办补办247个卫生许可证，大型公共场所办证率达100%以上，接下来将进一步加大监督检查力度，确保监督全覆盖。
5.对民营医疗机构监管不严。
问题①：执业行为不规范。平江县某医疗美容诊所在2024年10月10日至11月18日无医师注册信息，在此期间该诊所涉嫌违规开展医疗美容业务；某村一名个体医师的执业资格为乡村医师，但其涉嫌超范围开展牙科诊疗活动。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是平江县某医疗美容诊所负责人已于2024年11月18日完成注册，现合规正常营业；②二是责令某村个体医师关停牙科诊疗活动；三是3月20日，下发《平江县卫生健康局关于开展医疗机构依法执业自查的通知》，成立依法执业自查工作专班，落实主体责任。各机构开展自查，并将报告上报局机关，及时开展整改。
问题②：诊疗行为不规范。抽查发现，有3家个体诊所处方书写不规范、信息不完整；有2家民营医院越级采购抗菌药物，有2家个体诊所滥用抗生素，有3家个体诊所涉嫌使用过期失效药品。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是逐步加强监管，上半年对5家民营医院进行医疗质量巡查、督导；二是全县部分村卫生室开展抗生素使用专项督查；三是事前监管10余家个体诊所审批，严格准入；四是定期组织全县医疗机构知识培训班，规范疾病的识别与救治行为；五是建立信用台账，鼓励公众和媒体监督，曝光违法违规行为。
问题③：感控意识比较淡薄。部分私人诊所及民营医院感控制度落实不到位，清洁消毒与医疗垃圾处置不规范。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是4月29日组织对全县民营医院、门诊部、诊所的感控管理培训，邀请人民医院感控专家授课；二是对参加培训的部分人员进行了现场考核；三是部署感控自查自纠工作，全县公立医疗机构及民营医院均提交自查报告；四是截至目前，已对全县各乡镇中心卫生院、县直医疗机构、民营医院、村卫生室、各类门诊部、各医疗美容诊所进行监督检查，并对发现的问题要求立行立改。
6.对非法行医打击不力。
问题①：存量较大。截至2024年11月，全县处于开业状态的非法行医场所还有178家，比全县合法的民营医疗机构还多1家；其中非法“牙科诊所”有43家，比全县合法的牙科诊所多12家。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是开展了进村入户宣传；二是制定《关于整顿全县医疗秩序严厉打击非法行医专项行动工作方案》；三是全部取缔非法牙科诊所43家，并拆除牙床招牌，永久性停止非法行医执业活动。
问题②：隐患较大。巡察组随机抽查了37家非法个体诊所，发现有10家涉嫌使用过期药品和耗材，非法诊所的诊疗行为不规范，感控意识淡薄，交叉感染风险较高，严重危害人民群众生命健康。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是制定《关于整顿全县医疗秩序严厉打击非法行医专项行动工作方案》；二是目前已取缔非法行医的诊所（个人）97家，永久性停止非法行医执业活动。三是每季度通过平江县政府门户网公示我县非法行医名单，警示群众，引导群众到正规医疗机构看病就医。
问题③：打击不力。巡察发现，上述178家非法诊所中，有139家未受过县卫生健康局的行政处罚，同时，全县有18名非法行医对象近4年来被县卫生健康局处罚过3次以上，但在巡察期间均处于开业状态。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是成立合议领导小组；二是制定《暂封扣押物品清单》和《证据先行登记保存处理决定书》；三是2025年6月13日进行全员执法能力培训。
问题④：违规配送药品。近年来，某公司对销售和配送业务监管不严，部分业务员违规向无证行医个人配送药品和医疗器械。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2024年11月1日至4日开展违规行为自查，并对违规人员进行罚款处理；二是2024年11月7日对业务员、开票员和仓库人员等进行药品法律法规和公司制度进行培训学习；三是强化信息技术控制，2024年11月10日对公司计算机软件进行升级改造；四是2025年1月修订完善《业务员绩效考核方案细则》。
7.风险防控存在疏漏。
问题①：安保风险较高。大部分医院对安保工作重视不够，建设最小应急单元流于形式，有21家乡镇卫生院未安装一键报警装置，有3家民营医院的监控系统未接入公安系统的“雪亮工程”，部分医院的重点公共区域监控未实现全覆盖，除县第一人民医院和收治中心外，全县其他医疗机构均未在主要交通入口设置防冲撞设施。近三年来，县卫生健康局未对全系统的保安人员进行过业务培训，在现有的108名专职保安人员中，有20人未取得保安员证，12人年龄超过60岁。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是4月12日，由请公安局安保专家对卫健系统应急单元小队进行统一培训并组织应急演练；二是21家乡镇卫生院已全部完成一键报警装置安装；三是24家公立医院、10家民营医院均按要求接入公安系统的“雪亮工程”；四是对所有医院重点公共区域监控进行了全覆盖；五是对需设置防冲撞设施的医疗机构均在主要交通入口完成安装；六是2024年11月，组织专职保安人员进行业务知识培训并考核拿证；七是对12名年龄超过60岁的保安人员做出调整岗位或退休等人事处理。
问题②：债务风险较高。全县24家乡镇卫生院银行负债较重，其中负债超500万元的乡镇卫生院有10家。近三年来，各乡镇卫生院收支仅能维持微弱平衡，债务偿还能力十分有限。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是截至目前，乡镇卫生院已归还银行贷款160万元；二是自2025年起，督促各院及时支付药品耗材款，在条件允许下按比例支付历年陈欠药品耗材款；三是制定《平江县卫健系统化解存量隐性债务风险工作方案》。
（二）反馈问题：群众身边不正之风与腐败问题整治方面
1.医疗设备采购不规范。
问题①：询价流于形式。巡察发现，乡镇卫生院在自行采购限额40万元以下的医疗设备时，院内组织的询价程序存在走过场现象，如2022年至2024年，多家乡镇卫生院以询价方式先后采购了智慧公卫体检系统，其中有14家乡镇卫生院的供应商均为同一家供应商。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是修订完善《平江县卫健系统政府采购项目管理办法》，于2025年1月1日正式实施；二是2月28日，组织开展“平江县卫健系统政府采购业务培训会”，各院询价程序均有所改善。
问题②：违规接受捐赠。2024年1月至9月，全县有10家乡镇卫生院和3家县直医疗单位接受了3家社会组织的捐赠，共接受捐赠医疗设备59台（套），其中34台（套）设备必须与指定的公司签订三年维护保养合同并支付费用，25台（套）设备必须使用指定的试剂与耗材。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2025年2月28日组织开展了“平江县卫健系统政府采购业务培训会”，各院询价程序均有所改善。二是对2023-2024年度各公立医疗卫生机构医疗设备捐赠情况进行摸底，摸底表电子版交县纪检，并由县纪委、县医保局、县市监、县卫监、县卫健医政财务等部门联合进行“医保基金突出问题专项整治行动”进行督促整改。
2.卫生监督执法不规范。
问题①：审批程序不规范。2021年以来，卫生健康局将已加盖本单位公章的空白处罚决定书交给卫监局，卫监局在执法过程中存在先处罚后报卫生健康局审批的现象。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是梳理卫生健康行政处罚程序，制定“卫健系统行政处罚简易程序流程图”；二是3月31日，开展《平江县卫健局规范执法程序工作推进会》，确定立案受理审批、处罚决定、法制审核等程序合规；三是建立“立案审批工作群”，一般程序立案受理通过微信工作群审批；四是严格法制审核，卫健局与湘杰律师事务所签订合同，涉及重大公共利益、直接关系当事人或者第三人重大权益、经过听证程序、案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系、法律法规规定的案件，由律师事务所介入开展法制审核。
问题②：处罚程序不规范。卫监局2024年4月之后办理的部分案件中，案件呈办人在《立案审批表》中就已提出处罚建议，之后的合议程序流于形式。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是修订完善《卫生健康行政处罚程序规定》，制定“卫健系统行政处罚简易程序流程图”，于2025年6月1日施行，目前移交卫监执法一线工作人员进行学习、参考、交流；二是6月13日，开展全县卫生计生监督员的培训班，学习最新的《卫生健康行政处罚程序规定》，明确调查取证、事先告知、全过程记录、法制审核等要求；三是保留合议制度。新的《卫生健康行政处罚法》无相关合议内容，经请示市卫健执法监督部门，现保留合议流程。并确定合议人员，形成卫生监督案卷合议工作专班，对一般程序案件开展合议，对案情复杂、影响面大、数额在5万元以上的提交卫健局局长组织集体讨论。
问题③：涉案财物管理混乱。2021年以来卫生健康局对涉案财物未制订管理制度，未明确涉案财物的责任管理人员，涉案财物无管理台账，被随意堆放在县卫监局。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：逐步落实“罚没物资台账”制度，建立《罚没财物管理制度》《罚没财物入库登记表》《罚没财物销毁记录表》《销毁记录》《物品清单》和《证据先行登记保存处理决定书》，具体由综合执法股股长兼涉案财物的责任管理人。
3.违规收费。
问题：部分二级机构违规收取相关费用。县120急救指挥中心2023年11月至2024年8月，向本县6家公立医院违规收取医院救护车转运经费；4家乡镇卫生院2022年至2024年超标准加价销售中药饮片。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是120急救指挥中心就违规收费行为、单位运转及经费问题已向县政府汇报，正在争取县财政支持解决；二是2025年3月，乡镇卫生院将违规金额上缴至中共平江县纪律检查委员会监察委员会涉案资金专户；三是不定期针对各院超标准收费问题进行专项检查；四是部分乡镇卫生院就中药饮片超标准加价销售问题作出整改说明及报告。
4.廉洁风险防控不力。
问题①：采购制度执行不严格。近年来，卫健系统各单位的内部询价基本上流于形式，部分项目采购价格明显偏高，如某乡镇卫生院2023年7月为村卫生室采购公文包，但价格高于同款产品市场价格的5倍。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是修订完善《平江县卫健系统政府采购项目管理办法》，于2025年1月1日正式实施；二是2025年2月28日组织开展“平江县卫健系统政府采购业务培训会”，严格采购程序并签订廉洁承诺书；三是要求供应商退回某乡镇卫生院采购公文包价格虚高部分款，已到医院财务账户，对当事人进行批评教育并作深刻检讨，并将检讨书上交县纪委。
问题②：局机关食堂管理存在疏漏。食材采购、验收、支付等关键环节监管制度不健全，客餐登记无来客姓名和事由，会议餐事前申报和事后审核制度执行不严。
整改结果：完成。
整改情况：一是调整食堂管理人员，制定《平江县卫健局机关管理制度》，内含《食堂管理制度》，采购明细、费用均有台账。二是会议、培训用餐严格落实事前申报和事后审核制度。
问题②：对二级机构监督机制不够健全。医疗单位院务公开制度基本流于形式，对绩效方案的制订和执行未进行有效监管。截至2024年11月，在23家乡镇卫生院和5家二级机构中，有23家单位的“一把手”直接分管财经，存在廉洁等方面的风险隐患。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是修订《平江县卫健系统财务管理制度（2025年）》；二是各乡镇卫生院均下发院委班子成员及中层干部分工的通知；三是2025年2月21日，卫健系统会议组织观看了岳阳市反腐倡廉警示教育片《歧路上的沉沦-2024岳阳反腐警示录》、县纪委拍摄的《迷途2》。
5.违反中央八项规定精神问题依然存在。
问题①：违规发放补贴。有6家乡镇卫生院近三年存在违规发放补助现象，如某乡镇卫生院2022至2023年以获得集体先进的名义向班子成员和部分中层干部发放奖励。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2025年2月21日，卫健系统会议组织观看了岳阳市反腐倡廉警示教育片《歧路上的沉沦—2024岳阳反腐警示录》、县纪委拍摄的《迷途2》；二是2025年3月30日，纪工委在卫健纪检工作群发布《2月全国查处违反中央八项规定精神问题11459起》，警示机关干部廉政清明；三是2025年5月23日，组织县直医疗卫生单位、乡镇（中心）卫生院、医药有限公司主要负责人，民营医院主要负责人、局机关全体干部职工召开违规吃喝问题专项整治、“中央八项规定”学教活动；四是现已规范补贴发放，原则上以中央、省级文件明确可以发放补助为依据，以县人社局审批发放工资、津补贴为依据。各单位应严格按照本年度绩效方案执行。
问题②：公务接待不规范。有3家乡镇卫生院2023年至2024年有部分公务接待用餐未履行审批手续；1家二级机构2022年以来部分工作人员随意向其他单位提供空白公函；3家乡镇卫生院存在自行填写公函、涂改公函的现象。
整改结果：完成。
整改情况：一是制定《平江县卫健局机关管理制度》，内含《公务接待管理制度》；二是6月4日下发工作提示，禁止向系统内其他单位提供空白公函。
问题③：厉行节约执行不力。局党组“过紧日子”的思想树得不牢，局机关2021年将创建“市级文明标兵单位”的相关工作外包给某文化传播有限公司。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是修订《机关经费管理办法》，严格按制度执行；二是建立“三重一大”事项经费预审机制；三是拟于26年1月上旬组织全系统办公室及财务、后勤采购相关人员进行专题培训。
财经纪律执行不严格。
问题①：资产管理不善。某乡镇卫生院公卫楼一楼铺面2017年至2020年收取的租金比合同约定的金额少。抽查发现，近三年来有6家乡镇卫生院的7笔固定资产未入账。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是修订《平江县卫健系统财务管理制度》，严格按制度执行；二是加强对二级机构的财务监管，不定期对各院进行财务监督；三是某乡镇卫生院因政府指令设立新冠疫苗接种点，已收回租金6万余元；四是2025年3月28日，开展卫健系统财务管理培训，各乡镇卫生院已按要求补齐固定资产相关手续。
问题②：超范围列支工会经费。抽查发现，有8家乡镇卫生院超范围列支工会经费。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是4月30日通知各基层工会认真学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》；二是各乡镇卫生院已追回超范围列支的工会经费。三是对相关负责人进行了批评教育。
问题③：财务手续不规范。某二级机构2021年至2024年有402份销售清单无经手人和证明人签字；有15家乡镇卫生院的报账附件不规范。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2025年3月28日，开展卫健系统财务管理培训；二是2025年4月18日，卫健系统财务人员参加由平江县财会学会举办的培训班；三是某二级机构已补齐药品耗材销售清单经办人和证明人签字手续；四是各乡镇卫生院已补齐印刷费经办人和领用人签字手续。
（三）反馈问题：基层党组织建设和队伍建设方面
1.落实全面从严治党主体责任存在差距。
问题：局党组履行全面从严治党主体责任不够到位，部分干部职工法纪意识淡薄。2024年局机关纪工委开展机关作风督查不经常，没有下发过作风督查通报。2021年至2024年9月，全系统共有70名干部职工因违纪违法被查处。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是制定《法纪教育年度计划表（2025年）》；二是2025年4月卫健纪工委组织对县直医疗单位进行纠治“四风”问题专项监督检查；三是各医院开展作风纪律专项培训；四是2025年5月发布《关于2025年乡村医师能力和服务提升行动工作督查情况的通报》；五是2025年5月19日，根据市纪委要求，县卫健局党组与县纪委监委驻县委宣传部纪检监察组召开违规吃喝问题专项整治行动专题会商会；六是2025年5月14日，组织卫健系统干部职工签订违规吃喝问题承诺书，并按规定完成谈心谈话；七是2025年6月18日，召开全局干部职工“平江县卫健系统‘以案为鉴、以案促改’警示教育大会”，观看警示教育片《反腐为了人民》第二集《风腐同查同治》，通报典型案例，开展“酒驾醉驾、赌博、违规吃喝”专题警示教育会，以案促改，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线；八是对部分乡镇卫生院和医院开展了3次纠治“四风”问题专项监督检查。
2.基层组织生活不够严肃。
问题①：局党组自身建设有欠缺。2021年至2024年9月，局党组对习近平总书记关于卫生健康工作重要讲话及指示批示精神无相关传达学习记录，也未结合工作实际进行深入研讨；2022年以来有9次党组会没有执行“第一议题”制度；局党组未制定党组议事规则。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是建立《局党组理论学习中心组学习制度》及2021年以来习近平总书记关于卫生健康的重要讲话及批示《补学清单》；二是严格执行《第一议题学习制度》；三是结合巡察整改专题民主生活会，局党组成员撰写自我剖析及整改计划。
问题②：党支部组织生活不够严肃。2021年至2024年9月，局党组对习近平总书记关于卫生健康工作重要讲话及指示批示精神无相关传达学习记录，也未结合工作实际进行深入研讨；2022年以来有9次党组会没有执行“第一议题”制度；局党组未制定党组议事规则。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2025年3月7日，下发《平江县卫健系统党支部组织生活落实规范制度》，制度中明确组织生活的时间、内容和形式，确保其规范性和有效性。二是2025年5月16日，召开卫健系统党务工作培训，针对基层党组织薄弱环节及支部手册规范填写等内容作了重点培训，提高党务工作者的业务水平及对组织生活重要性的认识，促进支部的健康发展。三是党建办定期对支部组织生活会情况和支部纪实手册记录内容进行检查和评估，发现问题及时整改。
问题③：党建基础工作不够规范。县卫健党工委2022年成立以来，还有2个党支部未按期换届。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2025年5月14日，木金乡卫生院党支部按要求按程序完成换届选举工作；二是2025年3月26日，疾控中心党总支部按要求按程序完成换届选举工作。
3.意识形态工作没有抓严抓实。
问题：局党组对意识形态工作重视不够。2021年和2023年分工文件中没有明确班子成员分管意识形态工作，两个年度的意识形态工作专题报告内容完全雷同。某卫生院李某2024年4月8日在本科室工作群里转发意识形态方面的错误言论，造成不良影响。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是明确分管意识形态工作的领导，加强意识形态分析研判，班子人人发言。今年起本局意识形态工作专题报告提交党组会研究审定；二是已制定办公室（意识形态）培训拟于26年1月上旬在党校举行；三是对某卫生院李某错误言论处理情况进行了核实，督促处理到位。
4.选人用人不规范。
问题①：执行干部选拔任用政策制度不够严格。局党组研究干部调整事项时，未经党组集体讨论；党组会议研究的人事调整内容与下发的任免文件内容不一致，干部任免文件印发不规范。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2022年1月24日，下发《关于彭某等同志免职的通知》（平卫发〔2022〕7号）文件，已通过局党组讨论，因办公室记录不及时，导致无相应会议记录，分管领导已与办公室主任就会议记录缺失问题进行提醒谈话；二是制定《局党组议事规则》，明确会议记录实行专人专本，由办公室主任如实记录讨论过程及表决结果；三是办公室与人事股就人事任免文件等各类公文资料把关审查，确保局党组会议研究的人事调整内容与下发的任免文件内容一致，格式准确无误。
问题②：机构编制人员管理不够规范。2024年县疾控中心超职数配备班子成员1名，县卫监局超职数配备班子成员2名，中医医院、第四人民医院、龙门镇卫生院、岑川镇卫生院等单位超职数配备班子成员。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是疾控中心与卫生综合监督执法局合并，2025年2月已有2名班子成员退出领导岗位，另有1名班子成员将于2026年退出领导岗位，待其退出后，疾控中心领导班子超配问题将妥善解决；二是中医医院班子成员超职数1人，鉴于中医医院书记与妇保院书记由同一人兼任，拟待两院完成分设工作后，再对超职数配备的这 1 名班子成员，采取提拔或交流任职的方式进行整改；四院班子超职数2人，2025年底将有2人退出领导岗位；龙门镇卫生院班子成员超职数2人，2026年底将有1人退出领导岗位，2027年另有1人退出领导岗位；岑川镇卫生院班子成员超职数2人，2027年将有1人退出领导岗位，另外1人拟通过提拔或交流任职的方式进行整改；三是通过以上举措，确保领导班子成员超职数配备情况得到全面整改。为巩固整改成果，今后将严格按照单位核定职数配备班子成员。
问题③：轮岗交流制度没有落实。有5名局机关股室负责人和2名二级机构主要负责人任现职时间已超过5年，其中收治中心主任任职时间已超过7年，局机关一名食堂管理人员超过5年没有轮岗。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是2025年2月，对人事股等8个股室负责人进行了轮岗交流；二是2025年2月，对二级机构主要负责人进行了轮岗交流；三是收治中心主任将于2025年年底退出领导岗位，待其退出领导岗位后，再重新安排新的主任人选；四是对超过5年未轮岗的食堂管理人员，已进行了轮岗，重新安排人员管理。
问题④：落实干部因私出国境监督管理制度不到位。一是管理台账更新不及时，最新管理台账建立日期为2022年10月。二是证件收回不及时。个别人员在领取因私出国（境）证照后至今未收回。三是证件集中保管不到位。二级机构只有班子成员的证件在局机关保管，其他人员的证件由各二级机构自行保管。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是制度建设与完善：2025年4月，对干部因私出国（境）监督管理制度进行全面修订与完善，明确证照领取、使用、归还、保管等各个环节的具体要求，构建起科学、规范、严谨的管理制度体系；二是全面核查并更新台账：2025年5月完成对系统内干部职工出国（境）证照核查工作，并实时更新了管理台账，确保台账信息与实际证件管理情况精准一致；三是规范证照保管制度：严格执行证照集中管理制度，系统内所有人员（含二级机构）的出国（境）证照由卫健局统一管理，针对袁某秋领取因私出国（境）证照后未及时归还的情况，已督促其于2025年5月9日归还了证照；四是规范审批流程：从2025年4月21日起，全系统人员因私出国（境）均需经过卫健局严格审批，只有在获得审批同意后，方可领取相应证照，从源头上加强对干部职工因私出国（境）行为的管理。
（四）反馈问题：审计提出的问题整改方面
问题：对审计提出的问题整改不力。县审计局2023年11月出具的审计报告指出，县卫生健康局机关2022年挤占公卫专项资金用于列支局机关除“四害”服务费，但卫生健康局机关在2023年12月继续从公卫专项资金中列支的除“四害”服务费。审计报告还指出，县120急救指挥中心2021年违规收取医院救护车运转经费，但该中心在2023年11月至2024年8月仍继续收取运转费。
整改结果：完成。
整改情况：一是收回2023年挤占的公卫专项资金，并上缴国库；二是修订《专项资金管理制度》，严格按制度执行；三是120急救指挥中心就违规收费行为、单位运转及经费需求已向县政府汇报，争取县财政支持解决。
（五）反馈问题：专项检查方面
1.保密专项检查。
问题①：党管保密原则落实有差距。一是对保密工作重视不够，没有将保密工作纳入重要议事日程和工作规划。二是党委保密工作领导小组及其办公室虚化，未制定年度工作计划。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是明确分管保密工作的领导，制定了年度工作计划，每季度调度一次；二是明确保密专干，设立专本记录涉密文件资料。
问题②：保密工作制度构建不完善。一是存在对保密工作制度建设表面化现象，在没有涉密计算机、涉密网络的情况下出台了相关制度，制度文本不符合实际要求。二是保密工作关键环节制度缺失，没有制定微信、QQ等社交软件使用保密制度。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是出台《涉密计算机、涉密网络管理》制度；二是制定《机关干部职工微信、QQ等社交软件使用保密制度》。
问题③：国家秘密载体管理有待加强。一是对收到的上级密件登记欠规范，记录要素不全面。二是未能对所收到的密件全部归口管理，存在风险隐患。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：涉密资料归口办公室管理，办公室保密专干设立专本记录涉密文件资料。
问题④：办公用非涉密信息设备使用有待进一步规范，规避风险。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是全局办公用非涉密信息设备使用由办公室管理；二是制定《公文、档案、保密、宣传管理》，严格按制度实施。
2.国家安全专项检查。
问题①：国家安全责任制履行不够到位。一是未将总体国家安全观的学习内容纳入党组理论学习中心组学习计划，虽有一张学习照片，但无学习资料、无相关记录。二是未按《关于调整中共平江县委国家安全委员会的通知》（平办〔2022〕146号）文件要求成立党委（党组）国家安全领导小组及其办公室。迎检资料中出现成立网络意识形态工作领导小组负责国家安全工作的情况。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是将总体国家安全观的学习内容纳入党组理论学习中心组学习计划，并完善学习记录；二是成立卫健系统国家安全领导小组及其办公室，明确保密专干兼国家安全专干人员。
问题②：国家安全工作落实有欠缺。一是未按照《关于加强国家安全重点工作情况报送的通知》（平国安办发〔2022〕4号）要求做好重点工作情况报送，未按要求每月报送情报信息，今年以来卫健领域仅报送信息2期。二是未认真落实《关于加强党政机关、事业单位及国有企业开通使用无线局域网安全管理的通知》（平网信办联〔2024〕1号）要求，机关办公室无线仍可查见“办公室”等可能暴露工作内容的无线网。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是局办公室按时间节点报送信息；二是出台《加强机关局域网安全管理措施》。
问题③：国家安全风险排查、监测预警、分析研判及防范化解有待加强。未见《关于研究制定国家安全工作“一单四制”的通知》（平国安办发〔2022〕3号）工作落实情况。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：出台国家安全“一单四制”，并完善了资料台账。
3.意识形态专项检查。
问题①：意识形态。一是第一议题学习不经常，部分会议存在第一议题空缺，2023年仅有1月份，缺少交流环节。二是理论学习中心组学习缺少总结发言。三是分工未明确宣传专干。四是意识形态分析研判内容过于简单，无班子发言记录。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是制定“第一议题”制度，每次开党组会传达学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，班子成员结合学习和工作实际开展讨论；二是制定《党组理论学习中心组学习制度》，每次学习时班子成员对学习内容进行集体研讨，每次参与研讨人员都在2人以上（高于1/3）；三是建立健全意识形态工作责任制，党组书记为第一责任人，分管领导为直接责任人，其他班子成员落实“一岗双责”，明确办公室主任为宣传（意识形态）专干；四是落实每年2次意识形态分析研判，班子成员结合实际对分管领域的意识形态工作研讨发言，规范做好了会议记录。
问题②：民宗工作缺少党外重要代表人士花名册。对系统内党外高级职称专业人士重要党外人士掌握不具体，没有建立台账。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：已对系统内党外副高级及以上专业技术人员进行了全面摸底。
问题③：网信工作。缺少网络安全宣传周、网络普法行动、《未成年人网络保护条例》、网络素养与技能提升活动资料。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：7月21日，组织一院、妇幼保健院、中医院、二院、四院等医疗单位，参加岳阳市“护网巴陵”网络攻防演练，压实网络安全主体责任，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，进一步做好网络安全工作。
4.统计监督专项检查。
问题①：传达学习习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示精神和党中央、国务院关于统计工作重大决策部署仍有差距。一是党委（党组）没有就贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神进行党组第一议题学习。二是党组系统学习《意见》《办法》《规定》《监督意见》等关于中央关于统计工作的决策部署文件精神不够深入。三是通过查阅记录，除2022年—2023年内容具体外。2021年—2022年学习内容不具体。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是将防治统计造假纳入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育及理论学习中心组学习计划，理论学习中心组学习每年组织学习一次；二是将《意见》《办法》《规定》及《监督意见》《防范统计惩治统计造假文件选编》纳入学习计划，每年至少学习一次。
问题②：未按文件精神要求建立健全完善的领导干部违规干预统计工作记录台账。根据国家统计局2023年10月27日印发《领导干部干预统计工作记录报告制度》要求，未建立相关台账。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：认真贯彻落实上级要求，制定了平江县卫生健康局《领导干部干预统计工作记录报告制度》《防范和惩治统计弄虚作假责任制》《落实防范和惩治统计造假弄虚作假责任制工作报告》，并建立《领导干部违规干预统计工作汇总表》《领导干部违规干预统计工作记录台账》。
三、下一步整改工作安排
1. 持续深化整改落实：对已完成的整改任务，定期组织“回头看”，通过随机抽查、重点复查等方式，深入检验整改成果的稳定性和长效性，防止问题反弹回潮；对仍在推进中的整改任务，进一步细化阶段性目标和工作步骤，倒排工期、挂图作战，加大资源投入和工作力度，确保按时保质完成整改；对整改过程中形成的经验做法，进行系统总结和提炼，形成常态化、制度化的工作机制，融入日常工作流程，不断巩固和拓展巡察整改成果。
2. 强化党建引领作用：严格落实党建工作责任制，进一步完善党建工作考核评价体系，将党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，形成党建与业务深度融合、相互促进的良好局面；持续加强基层党组织建设，规范党内政治生活，丰富组织生活形式和内容，提升党员参与度和积极性，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；加强党务工作者队伍建设，定期开展业务培训和专题研讨，提高党务工作者的政治素质和业务能力，为党建工作的高质量开展提供有力人才支撑。
3. 完善内部管理机制：全面梳理和完善卫健系统各项内部管理制度，包括财务管理制度、人事管理制度、项目管理制度等，堵塞制度漏洞，规范管理流程；加强制度执行的监督检查，建立定期检查和不定期抽查机制，对违反制度的行为严肃追究责任，维护制度的权威性和严肃性；推进信息化建设，利用大数据、云计算等技术手段，提升内部管理的信息化、智能化水平，提高工作效率和决策科学性。
4. 提升医疗卫生服务水平：以群众需求为导向，优化医疗卫生资源配置，加强基层医疗卫生机构建设，提升基层医疗服务能力，推动优质医疗资源下沉，缓解群众“看病难、看病贵”问题；持续加强医疗质量安全管理，完善医疗质量控制体系，规范医疗服务行为，加强医务人员培训和考核，提高医疗服务质量和安全水平；积极推进医疗卫生体制改革，探索创新医养结合、分级诊疗等服务模式，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，为人民群众的健康福祉保驾护航。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0730-6699968；电子邮箱：pjxwjj6699968@163.com。
PAGE  
1

