## 空表
附件1：
平江县2022年度统筹整合使用财政涉农资金年终补充实施方案明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 建设性质 | 计划时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 开工 时间 | 完工 时间 |  |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 伍市镇、园艺示范中心 | 伍市镇、园艺示范中心 | 省巩固拓展产业脱贫攻坚成果示范园的创建项目 | 新建 | 2022.01 | 2022.12 | 伍市镇政府 | 由7个产业项目组合成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴示范园 | 2000万元 | 2000 | 2000 | 0 | 8 | 2531 | 7086 | 0 | 354 | 955 | 增加村集体收入，带动监测户增收 | 要求50%作为基地所在村集体入股，并按不低于8%的年利率进行分红 | -
2 | 产业发展项目 | 加工流 通项目 | 产地初加工和精深加工 | 安定镇 | 白茅塅村 | 油茶车间建设 | 新建 | 2022.12 | 2023.1 | 白茅塅村 | 大洞组和新建组油茶制作初加工车间 | 600元/平方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 32 | 142 | 0 | 11 | 33 | 解决30人就近就业问题 | 提供就业条件， 增加农户收入
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 伍市镇 | 颜家村 | 村组道路 | 新建 | 2022.9.1 | 2022.12.5 | 颜家村委会 | 港咀路至河边道路硬化长0.475公里，宽3.5米 | 43万元/公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 72 | 210 | 1 | 7 | 25 | 提升公路周边群众210人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 正东村 | 村组道路 | 新建 | 2022.9 | 2022.12 | 正东村委会 | 1组、2组、3组、4组道路拓宽硬化，长1.212公里，宽1.5米，总计1818平方米 | 110元/平方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 156 | 502 | 0 | 50 | 196 | 改善502人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 焕新村 | 村组道路 | 新建 | 2022.12 | 2023.4 | 焕新村村委会 | 提质改造（道路拓宽、切弯及硬化）。长80米、宽2米、高5米，共计580立方米 | 346元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 120 | 800 | 0 | 15 | 65 | 解决800人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 周方村 | 村组道路 | 新建 | 2022.11 | 2022.12 | 周方村村委会 | 长83.5米、高2.6米、宽2米，共计434.2立方米 | 346元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 55 | 220 | 1 | 15 | 60 | 解决220人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南江镇 | 万家村 | 村组道路 | 新建 | 2022.12 | 2023.6 | 万家村委会 | 黄谷组新修耕作路长0.52公里，宽3.5米，高1.5米 | 10万元/公里 | 5.2 | 5.2 | 0 | 1 | 50 | 310 | 0 | 10 | 36 | 解决60多亩农田耕作难问题 | 改善村民农田耕作问題
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南江镇 | 万家村 | 村组道路 | 新建 | 2022.12 | 2023.6 | 万家村委会 | 叶家组至枪家组、下新组至昌江河村村组道路硬化长0.3266公里，宽3.5米 | 30万元/公里 | 9.8 | 9.8 | 0 | 1 | 80 | 500 | 0 | 20 | 75 | 解决500人出行难问题 | 改善村民安全出行问題
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南江镇 | 万家村 | 村组道路 | 恢复 | 2022.12 | 2023.6 | 万家村委会 | 汉头组至横垅组村组道路浆砌石长81.63米、高2.5米，厚0.7米，共142.857立方米 | 350元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 180 | 0 | 15 | 60 | 解决180人出行难问题 | 改善村民安全出行问題
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植基地 | 浯口镇 | 西江村 | 西江花卉基地 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 西江村村委会 | 西江花果园基地200亩管护 | 1000元/亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 571 | 2371 | 0 | 81 | 301 | 增加集体收入，带动群众增收 | 带动贫困劳动力就业
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 全县 | 全县 | 农村公路 安保工程 | 新建 | 2021.12 | 2022.01 | 平江县农村公路服务所 | 支持全县153条线路隐患里程内钢护栏、标志牌等的建设 | 1810万元 | 1810 | 1810 | 0 | 153 | 38709 | 154836 | 0 | 6273 | 22032 | 解决154836人安全出行问题 | 改善出行条件，保障出行安全